## 总览
省级中小学足球赛事系统 · 10天版六人分工（优化后）
在你的两版分工基础上取长补短；原244条功能全部保留，只压缩每条的实现深度
一、结论
1 | 两版都排不进10天：V1自估约477人天(约16周)，V2为8周节奏；10天×6人只有60人天。优化版的办法是“功能一条不删(原244条全部保留)，只压缩每条的实现深度”，并把完成度分成L1完整、L2标准增删改查、L3精简三级。
2 | 前提是使用现成的前后端分离后台脚手架(自带登录、RBAC、文件上传、代码生成器)。如果要从零搭框架，10天不成立，建议拆成两期。
3 | 大模型10天内只保留1项：政策与报名问答(精简版，优先级P2，最先砍)。报名材料预审改为规则校验(材料是否齐全、姓名与身份证是否与档案一致)，不用大模型；V1的另外8项(材料识别、导入纠错、战报、问数、遴选摘要等)全部放二期。
4 | 组长就是唯一前端(成员1)。为了不让组长成为瓶颈：组长只手写5类复杂页面(运动员/教练员端、统一报名页、审核工作台、比赛录入端、通用组件)；门户官网、CMS后台、遴选页由成员6套模板完成；各后端用代码生成器自出标准页；日常站会与缺陷分派由成员2负责，组长只做范围裁决和验收。
5 | 每人正好10人天、没有缓冲，所以必须配套“降级清单”和D5检查点(见“风险与砍法”)。
二、前提与需要你确认的事
1 | “10天”按10个工作日、每人每天约8小时计。如果是10个日历日(含周末)，建议把全部P1功能也按L3处理。
2 | 技术栈沿用V2：Vue3+Vite+TS / Spring Boot+Maven / MySQL / Redis / MinIO / Docker Compose。
3 | 人天为相对估算，蓝色数字可直接修改，“分工总览”与各人工作表的“计划日”会自动更新(“每日排期”需手工同步)。
4 | D1当天必须拿到7项需求结论(评分规则、审核层级等)，见“风险与砍法”第一部分。
三、完成度三级（代替“做/不做”）
L1 | 完整实现：主链路上、规则复杂的功能，如登录权限、报名、审核、导出、档案、比赛录入。
L2 | 标准增删改查：用代码生成器出页，含搜索、分页、上传，不做额外交互。
L3 | 精简版：功能在、机制简化，如图文直播用短轮询、人脸核验未接通时降为“现场拍照+人工确认”、站内信打开页面时拉取。
四、对两版的取舍
取V2 | 按人一页；原244条原文与行号保留；前端、后端双负责人；技术栈明确。
取V1 | 只合并同构度最高的5处(报名三端、内容四类、履历约19类、进球统计三组、对阵单一数据源)；任务带ID、人天、优先级、依赖、验收；风险表与备份人。
舍V1 | 原表没有的新增能力(评委角色、公示期与异议、压测与评测集等)、通用审核流程引擎、动态表单设计器、8项大模型。
舍V2 | 三端分别开发；验收句大量重复；无人天无优先级；前端挂名占70%。
五、阅读顺序
→ | ①两版对比与取舍 → ②分工总览(谁做什么、人天是否均衡) → ③每日排期(一页看10天) → ④成员1~6(每人一页任务) → ⑤优化后功能框架(模块、负责人、深度、优先级) → ⑥原244功能核对(逐条查归属) → ⑦风险与砍法。

## 分工总览
六人分工总览
人天与功能条数由公式自动汇总；成员代号可替换为实际姓名
成员 | 岗位 | 主责内容 | 边界与配合 | 后端人天 | 前端人天 | 联调人天 | 管理人天 | 合计人天 | 后端负责原功能条数 | 前端负责原功能条数 | 备份人 | 主要风险与应对
成员1 | 组长·主前端 | 前端脚手架与通用组件；手写5类复杂页：运动员/教练员端、统一报名页、审核工作台、比赛录入端；范围裁决与验收 | 不做门户、CMS、遴选页、标准页(分别由成员6与各后端出)；不做日常调度(成员2) | 0 | 7 | 2 | 1 | 10 | 0 | 114 | 成员5(录入端) | 唯一前端且零缓冲：D5检查点决定是否启动降级清单；联调期成员6、成员4可临时接页
成员2 | 后端技术负责人·底座 | 脚手架与环境、文件服务、认证权限、组织字典、账号日志消息、人脸核验(精简)、政策问答(精简)、安全最小集、联调与部署 | 主持站会、分派缺陷；不做业务域功能；为全员提供底座 | 7.5 | 0 | 2 | 0.5 | 10 | 12 | 11 | 成员3 | D1–D4的底座是全员前置：脚手架自带登录先用，文件服务D2交付，其余人先接Mock
成员3 | 报名与审核后端 | 统一报名引擎、多级审核(含规则预审)、批量导入、PDF/Word导出、报名统计 | 向成员4取人员与球队接口，向成员5取赛事配置；与成员1联调报名页 | 7.5 | 0 | 2.5 | 0 | 10 | 67 | 4 | 成员2 | 报名截止日并发与规则反复变更：主体类型用字段区分，提交接口幂等，D9并发冒烟
成员4 | 人员与球队档案后端 | 数据库总设计、人员主档、球队中心、通用履历引擎、管理员档案与参赛查看、遴选档案聚合 | 向成员3、成员6提供人员与球队接口；标准页自己用生成器出 | 7.5 | 0 | 2.5 | 0 | 10 | 82 | 49 | 成员6 | 按条数最多：靠履历引擎与生成器压缩；身份证唯一键与报名快照D1评审
成员5 | 赛事运行与门户内容后端 | 赛事配置、对阵、赛况事件流、图文直播与赛事文件、CMS与门户公开接口、榜单与统计 | 录入页面由成员1做，门户页面由成员6做，本人只做接口与数据 | 8 | 0 | 2 | 0 | 10 | 61 | 3 | 成员1 | 直播与现场弱网：用短轮询；榜单由事件派生，改事件自动更新
成员6 | 后端兼前端(门户·遴选) | 门户官网(套模板)、遴选评分后端、公示后端、CMS后台页/遴选页/公示页、问答窗、标准页整合 | 按成员1样板做页；复杂页回成员1；遴选档案来自成员4 | 3 | 5.5 | 1.5 | 0 | 10 | 22 | 63 | 成员4 | 前后端两头：D4–D6集中做遴选后端；门户先接Mock后切真实
合计 |  |  |  | 33.5 | 12.5 | 12.5 | 1.5 | 60 | 244 | 244
|  |  | 核对：合计人天 − 60(6人×10天)，应为0 |  |  |  |  | 0
人天与功能条数由公式自动汇总；成员代号可替换为实际姓名 边界与配合: 核对：后端负责条数合计 − 244，应为0 | 0
人天与功能条数由公式自动汇总；成员代号可替换为实际姓名 边界与配合: 核对：前端负责条数合计 − 244，应为0(5.1等条目前端主责记成员1) |  | 0
说明：功能条数是原表条目数，不等于工作量——同构条目经引擎合并后工作量远小于条数，工作量以人天为准。前端负责条数里，成员2/3/4/5的条目是他们用生成器自出的标准页，由成员6统一整合。

## 每日排期
每日排期（一页看10天）
由各人任务按人天顺序自动排出；“贯穿”任务(组长事务、站会与答疑)未列入；改人天后请手工同步本页
日期 | 成员1 组长·主前端 | 成员2 后端技术负责人·底座 | 成员3 报名与审核后端 | 成员4 人员与球队档案后端 | 成员5 赛事运行与门户内容后端 | 成员6 后端兼前端(门户·遴选) | 当日验收门
D1 | 脚手架与角色菜单 | 脚手架与环境 | 接口契约·Mock 统一报名引擎 | 数据库总设计 | 赛事配置 | 样板对接 门户官网 | 全员本地能启动脚手架；ER与接口契约评审；D1需求确认(见“风险与砍法”)
D2 | 通用组件 | 文件服务 | 统一报名引擎 | 人员主档 | 对阵编排 | 门户官网 | 登录+角色菜单+文件上传可用；通用组件可复用；赛事配置只读接口、对阵接口可用
D3 | 运动员端·教练员端 | 认证与权限 | 统一报名引擎 | 人员主档 球队中心 | 赛况事件流 | 门户官网 | 人员主档可注册且身份证去重；报名引擎核心(类型/表单/快照)能提交
D4 | 统一报名页 | 认证与权限 组织与字典后台 | 多级审核与规则预审 | 球队中心 | 赛况事件流 | 遴选评分后端 | 第一条主链路：球队创建→报名提交→审核(可用Mock)；赛况可录入；权限与数据隔离可用
D5 | 统一报名页 | 账号·日志·站内信 | 多级审核与规则预审 | 球队中心 通用履历引擎 | 直播·链接·赛事文件 | 遴选评分后端 | D5检查点：P0是否落后，决定是否启动“降级清单”；多级审核、直播、文件可用
D6 | 审核工作台 | 人脸核验(精简) | 批量导入 | 通用履历引擎 | CMS与门户公开接口 | 遴选评分后端 公示后端 | 批量导入与照片匹配；履历引擎；遴选后端；人脸核验(精简)
D7 | 比赛录入端 | 政策与报名问答(精简) | PDF·Word导出 | 管理员档案与参赛查看 | CMS与门户公开接口 | 后台页与问答窗 | P0后端功能冻结(报名、审核、档案、赛况、CMS、PDF/Word完成)；管理员档案、统计、榜单、安全最小集在D8上午前收尾
D8 | 联调：报名与档案链路 | 安全最小集 联调·部署·备份 | 报名统计与导出 联调与异常场景 | 管理员档案与参赛查看 联调与关系回归 | 榜单与统计 | 后台页与问答窗 标准页整合 | 联调开始：报名链路与档案链路切真实接口；榜单完成；安全最小集
D9 | 回归与比赛链路联调 | 联调·部署·备份 | 联调与异常场景 | 联调与关系回归 | 联调与对账 | 标准页整合 联调与修复 | 比赛链路联调；P0/P1缺陷清零；权限回归；244条逐项核对
D10 | 验收与演示 | 联调·部署·备份 | 联调与异常场景 | 联调与关系回归 | 联调与对账 | 联调与修复 | 部署、初始化数据、演示、备份与回滚预案；验收签字

## 成员1-组长前端
成员1｜组长·主前端
负责复杂页面和公共组件：运动员/教练员端、统一报名页、审核工作台、比赛录入端；同时是组长，只做范围裁决与验收。先搭前端框架与通用组件，再做复杂业务页面，D8起联调。
计划日由“人天”顺序累计自动计算(蓝色为可改输入)；类型“后端”含自己用生成器出的标准页；最后的“贯穿”任务不占顺序排期。
任务ID | 计划日 | 工作内容 | 具体要做什么 | 类型 | 人天 | 优先级 | 前置/配合 | 完成标准(可检验) | 对应模块 | 进度 | 起点(人天) | 终点(人天)
T1-01 | D1 | 前端脚手架与UI规范 | 基于现成后台模板(Vue3+Vite+TS)：布局、8类角色菜单与路由守卫、请求封装(统一返回/错误码)、登录页、表单与表格规范，接入成员2提供的接口文档与Mock | 前端 | 1 | P0 | 成员2的脚手架(D1上午)；成员6同步学习代码生成器 | 8类角色登录后只看到各自菜单；越权路由不可达；构建通过；成员6照样板可独立做一页 | 0.1 | 未开始 | 0 | 1
T1-02 | D2 | 通用组件库 | 批量上传(含照片裁剪)、Excel导入+逐行错误展示、审核抽屉、搜索表格模板、PDF预览与下载、通用履历表单组件 | 前端 | 1 | P0 | T1-01；成员2文件服务(D2) | 每个组件有示例页；成员6与各后端可直接复用；文件过大/类型不符/上传失败均有提示 | 0.3, 0.4 | 未开始 | 1 | 2
T1-03 | D3 | 运动员端、教练员端页面 | 注册、信息完善与确认、数据匹配提示、个人中心、通用履历材料表单(运动员9项、教练员约10项)、所属队伍与公示查看 | 前端 | 1 | P0 | 成员4人员主档接口(D3)；履历接口(D6)先用Mock | 运动员与教练员可注册、完善信息并上传全部履历材料；同一身份证不重复建档；履历接口D8前切为真实接口 | 2.1, 2.2, 2.3 | 未开始 | 2 | 3
T1-04 | D4–D5 | 统一报名页(球队/高校/市州同一套) | 赛事列表、报名表单(按主体类型显示字段)、球员单个与批量报送(Excel导入+照片ZIP)、材料上传(盖章扫描件/学籍证明)、搜索/修改/删除、PDF与Word导出、审核状态与结果查看 | 前端 | 2 | P0 | 成员3报名引擎(D3)；批量导入(D6)、PDF(D7)先用Mock | 球队、高校、市州三类主体各自跑通“填表→报送球员→传材料→提交→看结果”；原上传、查询、修改、删除均可用 | 4.1, 4.3 | 未开始 | 3 | 5
T1-05 | D6 | 市州与省级审核工作台 | 审核列表与筛选(队名/组别/状态)、详情(盖章扫描件与学籍材料查看下载)、通过/驳回+原因、退回重报闭环、统计与导出入口 | 前端 | 1 | P0 | 成员3多级审核(D5) | 市州、省级权限正确；驳回后球队可改后重报；每一步有审核记录 | 4.2, 4.3 | 未开始 | 5 | 6
T1-06 | D7 | 赛事录入端(优先平板/手机) | 对阵与裁判信息、进球与判罚录入(增改删查)、图文直播发布 | 前端 | 1 | P0 | 成员5赛况与直播接口(D4–D5) | 现场3步内可录入一次进球；改错后比分与榜单同步 | 5.1, 5.2, 5.4 | 未开始 | 6 | 7
T1-07 | D8 | 报名链路与档案链路联调 | D8起：①球队→市州→省级→导出PDF；②档案→公示；把Mock全部切为真实接口并记录缺陷清单 | 联调 | 1 | P0 | 全员；成员2分派缺陷 | 两条链路各完整跑通一遍，缺陷有清单有责任人 | — | 未开始 | 7 | 8
T1-08 | D9 | 全角色回归与缺陷修复 | 比赛链路联调(录入→直播→榜单→门户)；全角色主流程、权限按钮、加载/空态/错误提示、下载导出、常用屏幕与微信内打开 | 联调 | 1 | P0 | 成员2缺陷分派；成员5、成员6 | P0/P1缺陷清零；全角色主流程无阻断 | — | 未开始 | 8 | 9
T1-09 | D10 | 验收与演示 | 对照“原244功能核对”表逐条给出结论(通过/降级/待确认)；准备演示账号与数据；发布 | 管理 | 0.5 | P0 | 全员 | 244条均有结论；演示脚本完整跑通 | — | 未开始 | 9 | 9.5
T1-10 | D1–D10贯穿 | 范围裁决与验收 | 每日15分钟站会(由成员2主持)；需求与范围裁决；D5检查点决定是否启动“降级清单”；不参与日常缺陷分派 | 管理 | 0.5 | P0 | 成员2 | 每天有站会纪要；砍深度的决定当天书面记录 | — | 未开始
|  |  |  | 合计 | 10

## 成员2-底座后端
成员2｜后端技术负责人·底座
负责后端框架和公共能力：脚手架与环境、文件、认证权限、组织字典、账号日志消息、人脸核验(精简)、政策问答(精简)、安全最小集，以及联调与部署；主持每日站会、分派缺陷。
计划日由“人天”顺序累计自动计算(蓝色为可改输入)；类型“后端”含自己用生成器出的标准页；最后的“贯穿”任务不占顺序排期。
任务ID | 计划日 | 工作内容 | 具体要做什么 | 类型 | 人天 | 优先级 | 前置/配合 | 完成标准(可检验) | 对应模块 | 进度 | 起点(人天) | 终点(人天)
T2-01 | D1 | 后端工程、环境与接口文档 | Spring Boot+Maven多模块、代码生成器(同时出前后端标准页)、统一返回/异常/分页/校验、身份证与手机号加解密及脱敏工具类(成员4建档时直接使用，避免数据先明文入库再补救)、Docker Compose(MySQL/Redis/MinIO/Nginx)、Swagger或Apifox+Mock | 后端 | 1 | P0 | 无(D1上午交付) | 全员当天能在本地启动并访问Mock；生成器可一键出一个标准页 | 工程 | 未开始 | 0 | 1
T2-02 | D2 | 文件与材料服务 | MinIO对接；单个与批量上传；类型与大小校验；照片缩略图；私有材料受控下载链接 | 后端 | 1 | P0 | T2-01 | 合法文件上传成功、非法类型被拒；未授权用户打不开报名材料 | 0.4 | 未开始 | 1 | 2
T2-03 | D3–D4 | 登录认证、角色与数据权限 | 登录与Token；8类角色与菜单/按钮权限；数据权限：市州只见本市、高校只见本校、球队只见本队(服务端统一过滤)；账号停用；密码哈希 | 后端 | 1.5 | P0 | T2-01；成员4组织与字典初始数据 | 改请求参数也不能跨球队、跨市州访问；有越权自动化用例 | 0.1 | 未开始 | 2 | 3.5
T2-04 | D4 | 组织机构与基础字典维护 | 省-市州-学校/高校-球队组织树；组别、赛事类别、审核状态、材料类型字典维护页(生成器出页) | 后端 | 0.5 | P0 | 成员4初始数据脚本 | 字典有缓存；后台可增改 | 0.2 | 未开始 | 3.5 | 4
T2-05 | D5 | 账号管理、日志审计、站内信 | 账号查询/修改/删除/重置密码/启停；操作日志(AOP)、登录日志、报名日志及查询；站内信(审核结果、驳回通知、已读未读)；三项均用生成器出页 | 后端 | 1 | P1 | T2-03；成员3审核事件 | 关键操作有留痕；球队只能看自己的消息；重置密码留痕 | 0.5, 0.6, 0.7 | 未开始 | 4 | 5
T2-06 | D6 | 赛事现场身份核验 | 接入一个现成的人脸比对服务或SDK；保存核验结果与记录；无法识别或不符时进入人工复核；未接通则降级为“现场拍照+人工确认” | 后端 | 1 | P2 | 成员6结果页；D1确认是否必须接第三方识别 | 正常、不符、无法识别三种结果均有明确提示并可人工复核 | 5.6 | 未开始 | 5 | 6
T2-07 | D7 | 唯一的大模型功能 | 把已发布的政策、规程、报名指南整理成文本入库；调用一个大模型API(服务端保管密钥，一个适配类)；答案必须附政策出处，无依据时提示“未找到依据”；超时或不可用时降级为显示政策列表；不引入向量库 | 后端 | 1 | P2 | 成员5提供正式政策文本；成员6做问答窗 | 回答带出处；无依据不乱答；关闭开关后主流程不受影响；身份证、照片等个人信息不送模型 | 8.1 | 未开始 | 6 | 7
T2-08 | D8 | 敏感信息保护 | 复核全部接口、日志、公示、导出中的身份证/手机号脱敏与加密存储是否生效；文件私有访问复核；HTTPS配置 | 后端 | 0.5 | P0 | 成员4提供敏感字段清单 | 日志与导出中看不到完整身份证号；抽查3个接口无越权 | 0.8 | 未开始 | 7 | 7.5
T2-09 | D8–D10 | 联调支持与上线 | 联调日值班与缺陷分派；权限与数据隔离回归；报名提交并发冒烟(50并发)；部署、初始化账号与字典、备份恢复演练、回滚方案、操作说明 | 联调 | 2 | P0 | 全员 | 可按说明从零部署并回滚；备份可恢复；回归清单全绿 | — | 未开始 | 7.5 | 9.5
T2-10 | D1–D10贯穿 | 站会主持与技术答疑 | 每日站会主持；脚手架与权限答疑；缺陷分派；保证测试环境每天可访问 | 管理 | 0.5 | P0 | 组长 | 测试环境每天可访问；缺陷当天有人认领 | — | 未开始
|  |  |  | 合计 | 10

## 成员3-报名审核
成员3｜报名与审核后端
负责所有主体的报名、逐级审核、批量导入、PDF与Word导出、报名统计；审核中的“预审”用规则校验实现。先定契约与报名引擎，再做审核、导入、导出。
计划日由“人天”顺序累计自动计算(蓝色为可改输入)；类型“后端”含自己用生成器出的标准页；最后的“贯穿”任务不占顺序排期。
任务ID | 计划日 | 工作内容 | 具体要做什么 | 类型 | 人天 | 优先级 | 前置/配合 | 完成标准(可检验) | 对应模块 | 进度 | 起点(人天) | 终点(人天)
T3-01 | D1 | 报名域接口契约与表结构 | 统一字段、枚举、错误码、分页；报名与审核接口文档；按角色准备脱敏联调数据；报名域表结构评审 | 后端 | 0.5 | P0 | 成员4的ER总图(D1) | 前后端按同一份契约并行；Mock可访问 | 4.1 | 未开始 | 0 | 0.5
T3-02 | D1–D3 | 统一报名引擎 | 主体类型(中小学球队/高校/市州)用类型字段区分；报名表单与赛事列表；球员单个报送；提交时冻结报名快照；报名窗口与截止控制；搜索(队名/组别/状态)、修改、删除；提交接口幂等 | 后端 | 2.5 | P0 | 成员5赛事配置只读接口(D1)；成员4人员主档与球队(先用种子数据) | 三类主体共用一套代码；截止后无法提交；之后修改个人资料不影响已提交快照 | 4.1 | 未开始 | 0.5 | 3
T3-03 | D4–D5 | 审核流转与材料齐全性校验 | 球队→市州→省级、高校→省级；通过/驳回(原因)/撤回/重报；审核记录；材料齐全性规则校验(缺盖章扫描件、缺学籍材料、姓名或身份证与档案不一致)作为“预审”，不用大模型 | 后端 | 2 | P0 | T3-02；成员2站内信 | 每一步有审核记录；驳回后可改后重报；缺材料给出明确提示 | 0.3, 4.2 | 未开始 | 3 | 5
T3-04 | D6 | 球员Excel批量导入与照片ZIP匹配 | 模板下载、逐行校验与错误明细导出、照片按身份证命名自动匹配；球队/高校/市州共用 | 后端 | 1 | P0 | T3-02；成员2文件服务 | 1000行导入给出逐行错误；未匹配照片清单可下载 | 4.1 | 未开始 | 5 | 6
T3-05 | D7 | 报名表PDF与球员信息表Word | 模板化生成(中文字体)；单个与批量导出；盖章扫描件与学籍材料的上传、查看、下载接口 | 后端 | 1 | P0 | T3-02 | PDF与Word可打开且内容正确；100名球员的报名表可在可接受时间内生成 | 4.3 | 未开始 | 6 | 7
T3-06 | D8 | 报名统计与导出 | 市州与高校报名情况统计、全市汇总、赛事报名情况导出(生成器出页)；数据量小时同步导出 | 后端 | 0.5 | P1 | T3-02 | 统计口径与明细一致；导出文件可打开 | 4.4 | 未开始 | 7 | 7.5
T3-07 | D8–D10 | 报名全链路联调 | 球队、高校、市州、省级完整链路；重复提交、退回重报、截止边界、批量错误；报名提交并发冒烟 | 联调 | 2.5 | P0 | 成员1；成员2；成员4 | 完整链路与异常场景全部通过 | — | 未开始 | 7.5 | 10
|  |  |  | 合计 | 10

## 成员4-人员球队
成员4｜人员与球队档案后端
负责数据库总设计、运动员/教练员主档、球队中心、通用履历引擎、管理员档案与参赛查看、遴选档案聚合。先建库与主档，向成员3提供人员与球队接口。
计划日由“人天”顺序累计自动计算(蓝色为可改输入)；类型“后端”含自己用生成器出的标准页；最后的“贯穿”任务不占顺序排期。
任务ID | 计划日 | 工作内容 | 具体要做什么 | 类型 | 人天 | 优先级 | 前置/配合 | 完成标准(可检验) | 对应模块 | 进度 | 起点(人天) | 终点(人天)
T4-01 | D1 | 数据库总设计与初始化 | 人员、球队、报名名单、赛事、评分的ER总图；公共字段、软删除、命名统一；建表与初始数据脚本(含字典、市州、学校)；约定统一内部ID | 后端 | 1 | P0 | 成员3、成员5、成员6细化各自表结构 | ER图评审通过；空库可一键初始化；人员、球队、比赛不重复建主表 | 工程 | 未开始 | 0 | 1
T4-02 | D2–D3 | 运动员与教练员主档 | 注册(身份证与手机号校验)、个人信息完善与确认；以身份证为唯一键去重与数据匹配合并；教练员个人中心与修改；公示字段白名单 | 后端 | 1.5 | P0 | T4-01；成员2认证 | 同一身份证只有一份档案；合并留痕；运动员与教练员能注册并完善信息 | 2.1, 2.3 | 未开始 | 1 | 2.5
T4-03 | D3–D5 | 球队档案、成员、教练员 | 球队创建/修改/删除/查询(队旗队徽、简介、合照)；球队成员(关联唯一人员档案、照片、按姓名/身份证搜索)；球队教练员关联(类别与审核状态筛选)；生成器出页 | 后端 | 2 | P0 | T4-02；成员2文件服务 | 成员不重复存储身份信息；改个人资料不改变已提交的历史名单 | 3.1, 3.2, 3.3 | 未开始 | 2.5 | 4.5
T4-04 | D5–D6 | 履历材料(通用) | 材料类型配置+附件+审核状态，覆盖运动员与教练员约19类，以及球队材料(训练计划、荣誉、参赛、对阵记录)；新增类型只改配置 | 后端 | 1.5 | P1 | T4-02；成员2文件服务 | 新增一种材料类型不用新写接口；材料可查询、编辑、删除并有审核状态 | 2.2, 3.2 | 未开始 | 4.5 | 6
T4-05 | D7–D8 | 管理员端档案管理 | 球员与教练员按姓名/身份证/类别/审核状态搜索、增改删、头像；参赛查看(按市州/赛事类别/队名)；遴选档案聚合(按身份证/按队伍)；生成器出页 | 后端 | 1.5 | P1 | T4-02、T4-03 | 组合条件加分页可用；修改留痕；教练员搜索只保留一处接口 | 2.4, 3.4, 6.1 | 未开始 | 6 | 7.5
T4-06 | D8–D10 | 档案联调与回归 | 转队与关系变更、历史快照不受影响、公示取消、删除前关联检查、敏感字段隔离；配合成员1在D8把Mock切为真实接口 | 联调 | 2.5 | P0 | 成员1；成员3；成员6 | 历史资料正确；不能跨队查看私有材料 | — | 未开始 | 7.5 | 10
|  |  |  | 合计 | 10

## 成员5-赛事门户
成员5｜赛事运行与门户内容后端
负责赛事配置、对阵、赛况事件流、图文直播与赛事文件、CMS与门户公开接口、榜单与统计。先交赛事配置只读接口，再做比赛与门户内容。
计划日由“人天”顺序累计自动计算(蓝色为可改输入)；类型“后端”含自己用生成器出的标准页；最后的“贯穿”任务不占顺序排期。
任务ID | 计划日 | 工作内容 | 具体要做什么 | 类型 | 人天 | 优先级 | 前置/配合 | 完成标准(可检验) | 对应模块 | 进度 | 起点(人天) | 终点(人天)
T5-01 | D1 | 赛事与组别配置 | 赛事、届次、组别与名额、报名窗口与截止、资格规则参数(年龄/学籍)、赛程阶段；先交只读接口给成员3；生成器出管理页 | 后端 | 1 | P0 | T4-01 | 配置可被报名与比赛读取；关闭报名后不能新提交 | 1.1 | 未开始 | 0 | 1
T5-02 | D2 | 对阵编排 | 对阵创建/修改/删除/查询(按状态、按球队)、发布上线；对阵作为单一数据源，门户只读已发布数据 | 后端 | 1 | P0 | T5-01 | 录入端与门户使用同一份对阵数据 | 5.1 | 未开始 | 1 | 2
T5-03 | D3–D4 | 赛况录入 | 比赛事件表(进球/判罚/换人)；裁判员与对阵双方信息；录入/修改/删除/查看；修改与删除留痕 | 后端 | 2 | P0 | T5-02 | 一场比赛从录入到比分变化可跑通；事件按时间序列存储 | 5.2 | 未开始 | 2 | 4
T5-04 | D5 | 图文直播与赛事文件 | 图文直播(短轮询刷新)、直播链接管理；签到表、记录集签字确认表、裁判员报告书上传与查询(生成器出页) | 后端 | 1 | P1 | T5-03；成员2文件服务 | 发布后刷新页面可见新直播；文件可上传下载 | 5.3, 5.4 | 未开始 | 4 | 5
T5-05 | D6–D7 | 内容管理引擎 | 新闻、政策、精彩瞬间、最佳阵容共用一套内容表(内容类型字段区分)：发布/修改/删除/查看/上下线/置顶/按类别搜索；轮播图、新闻跳转图、合作方链接与图片；门户公开接口(免登录、简单缓存)；富文本防XSS | 后端 | 2 | P1 | 成员2文件服务 | 新增内容类型只改配置；公开接口只返回已发布内容 | 7.1, 7.2 | 未开始 | 5 | 7
T5-06 | D8 | 成绩与榜单 | 赛果发布/修改/删除/查看；进球榜与高校、中学、小学组进球统计(由赛况事件派生，组别为参数) | 后端 | 1 | P1 | T5-03 | 修改进球事件后，比分、进球榜、三类组别统计同步更新 | 5.5 | 未开始 | 7 | 8
T5-07 | D9–D10 | 比赛—门户—榜单联调 | 进球/判罚增改删、比赛状态、门户展示、分组榜单、链接与文件两端对账；赛事日演练(含断网重试) | 联调 | 2 | P0 | 成员1；成员6 | 修正进球后，门户比分、进球榜、组别统计一致 | — | 未开始 | 8 | 10
|  |  |  | 合计 | 10

## 成员6-门户遴选
成员6｜后端兼前端(门户·遴选)
后端兼前端：门户官网(套模板)、遴选评分后端、公示后端、CMS后台页/遴选页/公示页、问答窗与标准页整合。先按成员1样板做页，D4–D6集中做遴选后端。
计划日由“人天”顺序累计自动计算(蓝色为可改输入)；类型“后端”含自己用生成器出的标准页；最后的“贯穿”任务不占顺序排期。
任务ID | 计划日 | 工作内容 | 具体要做什么 | 类型 | 人天 | 优先级 | 前置/配合 | 完成标准(可检验) | 对应模块 | 进度 | 起点(人天) | 终点(人天)
T6-01 | D1 | 脚手架与生成器上手 | 按成员1的样板完成一页“列表+新增+编辑+详情+权限”联调；约定自己负责门户、CMS、遴选与标准页整合 | 前端 | 0.5 | P0 | 成员1 | 独立完成一个标准页并通过成员1检查 | — | 未开始 | 0 | 0.5
T6-02 | D1–D3 | 门户官网(套现成模板) | 首页、新闻、政策、对阵、结果、精彩瞬间、最佳阵容、榜单、合作方、直播、公示查询；先接Mock，D8起逐页切真实接口；响应式兼顾手机 | 前端 | 2.5 | P0 | 成员5公开接口(D7)；D1确认模板与视觉 | 首页首屏打开顺畅；手机可浏览；内容与后台发布一致 | 5.1, 5.4, 5.5, 7.1, 7.2 | 未开始 | 0.5 | 3
T6-03 | D4–D6 | 遴选评分 | 评分模板(初选/复选用“轮次”参数)、评分录入与修改、汇总(固定加权公式)、导出Excel；按高校/中学/小学组生成最佳球员遴选结果并可追溯评分明细；规则以D1确认结果为准 | 后端 | 2.5 | P1 | 成员4遴选档案聚合；D1确认评分规则 | 初选与复选互不覆盖；修改后汇总、结果、导出一致；三类结果可复算 | 6.2 | 未开始 | 3 | 5.5
T6-04 | D6 | 公示 | 运动员/教练员/球队报名信息公示与取消、按组别/市州查询；身份证脱敏；字段白名单 | 后端 | 0.5 | P1 | 成员4公示字段白名单 | 取消公示后门户立即不可见；公示内容身份证脱敏 | 7.3 | 未开始 | 5.5 | 6
T6-05 | D7–D8 | CMS后台页、遴选页、公示管理页、其他简单页 | CMS后台(内容表单与富文本复用同一组件)、遴选评分/汇总/导出/结果页、公示管理页、人脸核验结果与人工复核页、政策问答悬浮窗 | 前端 | 1.5 | P1 | 成员5 CMS(D7)；本人T6-03、T6-04；成员2 | 内容后台与门户一致；评分汇总与导出和结果一致 | 5.6, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1 | 未开始 | 6 | 7.5
T6-06 | D8–D9 | 各域生成器页整合 | 各后端自出的标准页(约25个)统一菜单、权限点与样式；补做较复杂的列表与详情 | 前端 | 1 | P1 | 成员2/3/4/5 | 菜单与权限点无遗漏；样式统一 | 0.2, 0.5, 0.6, 0.7, 1.1, 2.4, 3.x, 4.4, 5.3 | 未开始 | 7.5 | 8.5
T6-07 | D9–D10 | 门户·CMS·遴选联调 | 切换真实接口、门户适配手机、遴选与CMS回归 | 联调 | 1.5 | P0 | 全员 | 本人负责页面无遗漏；遴选结果可复算 | — | 未开始 | 8.5 | 10
|  |  |  | 合计 | 10

## 优化后功能框架
优化后功能框架（共33个模块）
黄色底色=原表没有、本次新增的能力；其余为原244条功能合并重组后的模块。负责人、深度、优先级改这里，“原244功能核对”自动跟随
编号 | 一级模块 | 二级模块 | 合并后功能点 | 涉及角色 | 后端负责人 | 前端负责人 | 前端方式 | 完成度 | 优先级 | 后端任务 | 前端任务 | 后端完成日 | 原功能点数 | 对V1/V2的调整说明
0.1 | 平台底座 | 统一认证与权限 | 登录/退出/改密；8类登录角色(球队、高校、市州、省级审核、运动员、教练员、管理员、赛事录入员)+公众(门户)；菜单与按钮权限；数据权限(市州/高校/球队行级隔离)；账号停用与密码哈希 | 全部 | 成员2 | 成员1 | 套脚手架 | L1 | P0 | T2-03 | T1-01 | D4 | 0 | 原表没有统一认证与数据权限，是最大遗漏；评委不单设角色，遴选由管理员端完成(与原表一致)
0.2 | 平台底座 | 组织与基础字典 | 市州、学校/高校、组别(小学/中学/高校)、赛事类别、审核状态、材料类型字典，后台可维护 | 管理员 | 成员2 | 成员2 | 生成器标准页 | L2 | P0 | T2-04 | T2-04 | D4 | 0 | 原表多处“按市州/按组别/按审核状态”，统一为字典+通用查询；初始数据由成员4的建库脚本提供
0.3 | 平台底座 | 审核状态流转(精简) | 状态(草稿/待审/通过/驳回/撤回)+审核记录表+驳回原因，由4.2实现，履历材料复用 | 市州/省级审核 | 成员3 | 成员1 | 通用组件(审核抽屉) | L1 | P0 | T3-03 | T1-02 | D5 | 0 | V1做成通用审核工作流引擎(10人天)，10天内降为“状态字段+记录表”，不做流程可视化配置
0.4 | 平台底座 | 文件与材料服务 | 单个/批量上传、类型与大小校验、缩略图、受控下载(私有材料授权访问) | 全部 | 成员2 | 成员1 | 通用组件(上传) | L1 | P0 | T2-02 | T1-02 | D2 | 0 | 原表20多处“上传XX”全部复用此服务
0.5 | 平台底座 | 消息通知 | 站内信：审核结果、驳回通知、已读未读 | 球队等 | 成员2 | 成员2 | 生成器标准页 | L3 | P1 | T2-05 | T2-05 | D5 | 1 | 不做短信与实时推送，打开页面时拉取
0.6 | 平台底座 | 日志审计 | 操作日志(AOP)、登录日志、报名日志，查询 | 管理员/省级 | 成员2 | 成员2 | 生成器标准页 | L2 | P1 | T2-05 | T2-05 | D5 | 3 | 原“报名日志”与“日志管理”合并为一套
0.7 | 平台底座 | 账号管理 | 报名账号查询/修改/删除；球队、球员、教练员账号密码重置与启停 | 管理员/省级 | 成员2 | 成员2 | 生成器标准页 | L2 | P1 | T2-05 | T2-05 | D5 | 7 | 原表三个端分别出现“重置密码”，统一收口；与认证放在同一人手里减少对接
0.8 | 平台底座 | 安全合规(最小集) | 身份证/手机号加密存储与脱敏展示(列表、日志、公示、导出)；文件私有访问；HTTPS | 全部 | 成员2 | — | — | L2 | P0 | T2-08 | — | D8 | 0 | 涉及大量未成年人信息，必须补；加解密工具类D1随脚手架交付，D8做全面复核；压测、等保、漏洞扫描放二期
1.1 | 赛事配置 | 赛事与组别配置 | 赛事创建、届次、组别与名额、报名窗口与截止、资格规则参数、赛程阶段 | 省级管理员 | 成员5 | 成员5 | 生成器标准页 | L2 | P0 | T5-01 | T5-01 | D1 | 0 | 原表多处“赛事列表信息”，却没有创建赛事的来源功能；先交只读接口给报名
2.1 | 人员档案中心 | 运动员档案 | 注册、信息完善与确认、身份证唯一键去重与数据匹配、所属队伍 | 运动员 | 成员4 | 成员1 | 手写复杂页 | L1 | P0 | T4-02 | T1-03 | D3 | 5 | 原表运动员端与球队端各维护一份球员信息，改为唯一档案+报名快照
2.2 | 人员档案中心 | 履历材料(通用) | 材料类型+附件+审核状态，覆盖运动员与教练员约19类 | 运动员/教练员 | 成员4 | 成员1 | 手写复杂页(通用表单组件) | L2 | P1 | T4-04 | T1-03, T1-02 | D6 | 19 | 约19个“上传XX”同构，做一套引擎，类型靠配置
2.3 | 人员档案中心 | 教练员档案 | 注册、个人中心、信息完善与修改 | 教练员 | 成员4 | 成员1 | 手写复杂页 | L1 | P0 | T4-02 | T1-03 | D3 | 6 | 与运动员共用人员主档
2.4 | 人员档案中心 | 管理员人员管理 | 球员/教练员搜索(姓名、身份证、类别、审核状态)、修改、删除、增加、上传头像 | 管理员/省级审核 | 成员4 | 成员4 | 生成器标准页 | L2 | P1 | T4-05 | T4-05 | D8 | 18 | 省级审核端教练员搜索出现两次，已合并为一处接口，两处菜单入口
3.1 | 球队中心 | 球队档案 | 球队创建/修改/删除/查询、队旗队徽、简介、合照、球队中心 | 球队 | 成员4 | 成员4 | 生成器标准页 | L1 | P0 | T4-03 | T4-03 | D5 | 5 | “创建球队”是报名的前置，要最先可用
3.2 | 球队中心 | 球队成员与履历 | 成员上传/修改/删除/搜索/照片；训练计划、荣誉证书、参赛与对阵记录(复用履历引擎) | 球队 | 成员4 | 成员4 | 生成器标准页 | L2 | P1 | T4-03, T4-04 | T4-03, T4-04 | D6 | 14 | 原表“球队成员县信息”为笔误；成员关联唯一人员档案，不重复存身份信息
3.3 | 球队中心 | 球队教练员关联 | 添加/删除/查询球队教练员，按类别与审核状态筛选 | 球队 | 成员4 | 成员4 | 生成器标准页 | L2 | P1 | T4-03 | T4-03 | D5 | 5 | —
3.4 | 球队中心 | 管理员参赛查看 | 按市州/赛事类别/球队名称查看球队、成员、教练员、比赛记录 | 管理员 | 成员4 | 成员4 | 生成器标准页 | L2 | P1 | T4-05 | T4-05 | D8 | 7 | 只读聚合，复用球队与比赛接口
4.1 | 赛事报名与审核 | 统一报名引擎 | 同一套“报名表单+球员报送”服务三类主体(中小学球队/高校/市州)；Excel批量导入；照片ZIP匹配；搜索、修改、删除；提交冻结快照 | 球队/高校/市州 | 成员3 | 成员1 | 手写复杂页 | L1 | P0 | T3-02, T3-04 | T1-04 | D6 | 36 | 原表三个端重复约34个功能点，合并为一套引擎+主体类型字段；不做动态表单设计器
4.2 | 赛事报名与审核 | 多级审核 | 市州审核学校报名、省级审核全部报名；驳回原因、重新提交、审核结果查看；材料齐全性规则预审 | 市州/省级 | 成员3 | 成员1 | 手写复杂页 | L1 | P0 | T3-03 | T1-05 | D5 | 14 | 基于0.3实现，不再各端自写；预审用规则校验，不用大模型
4.3 | 赛事报名与审核 | 报名材料与文档 | 报名表PDF、球员信息表Word、盖章扫描件、学籍验证材料上传下载 | 球队/高校/市州/省级 | 成员3 | 成员1 | 手写复杂页(含于报名页与审核台) | L1 | P0 | T3-05 | T1-04, T1-05 | D7 | 13 | PDF与Word由成员3自己做模板，减少跨人依赖
4.4 | 赛事报名与审核 | 报名统计与导出 | 市州/高校报名情况统计、全市汇总、赛事报名情况导出 | 市州/省级 | 成员3 | 成员3 | 生成器标准页 | L2 | P1 | T3-06 | T3-06 | D8 | 4 | —
5.1 | 赛事运行 | 对阵编排 | 对阵创建/修改/删除/查询(按状态、按球队)、发布上线 | 赛事录入员/管理员 | 成员5 | 成员1 | 手写复杂页(录入端) | L1 | P0 | T5-02 | T1-06, T6-02 | D2 | 6 | 原表对阵在“直播录入”和“门户发布”各有一套，改为单一数据源+发布状态
5.2 | 赛事运行 | 赛况录入 | 裁判员、对阵双方、进球、判罚的录入/修改/删除/查看(事件流模型) | 赛事录入员 | 成员5 | 成员1 | 手写复杂页(录入端) | L1 | P0 | T5-03 | T1-06 | D4 | 13 | 原表约12个增删改查，抽为“比赛事件”一张表，按类型区分
5.3 | 赛事运行 | 赛事文件 | 签到表、记录集签字确认表、裁判员报告书上传 | 赛事录入员 | 成员5 | 成员5 | 生成器标准页 | L2 | P2 | T5-04 | T5-04 | D5 | 3 | —
5.4 | 赛事运行 | 赛事直播 | 图文直播、直播链接管理 | 赛事录入员/公众 | 成员5 | 成员1 | 手写复杂页(录入端发布) | L3 | P1 | T5-04 | T1-06, T6-02 | D5 | 2 | 短轮询刷新，不做WebSocket
5.5 | 赛事运行 | 成绩与榜单 | 赛果发布、进球榜、高校/中学/小学组进球统计 | 公众/管理员 | 成员5 | 成员6 | 套现成模板(门户) | L2 | P1 | T5-06 | T6-02 | D8 | 9 | 三个组别统计合并为“按组别参数”的一个统计，由赛况自动派生
5.6 | 赛事运行 | 现场身份核验(人脸) | 球员人脸核验识别、核验记录 | 赛事录入员 | 成员2 | 成员6 | 生成器标准页 | L3 | P2 | T2-06 | T6-05 | D6 | 1 | 未接通第三方时降级为“现场拍照+人工确认”；是否必须接第三方在D1确认
6.1 | 遴选评分 | 遴选档案聚合 | 球员遴选档案、按身份证/按队伍搜索 | 管理员 | 成员4 | 成员6 | 生成器标准页 | L2 | P1 | T4-05 | T6-05 | D8 | 3 | 从V1的“遴选评分”中拆出，档案数据归成员4，评分归成员6
6.2 | 遴选评分 | 遴选评分与结果 | 初选/复选评分、修改、汇总、导出；按高校/中学/小学组生成最佳球员结果 | 管理员 | 成员6 | 成员6 | 手写页(复用标准组件) | L2 | P1 | T6-03 | T6-05 | D6 | 12 | 初选与复选合并为“轮次”参数；规则D1确认；评分页交成员6，减轻组长
7.1 | 门户与内容 | 内容管理引擎(CMS) | 新闻、政策、精彩瞬间、最佳阵容统一为“内容类型+发布/修改/删除/查看/上下线/置顶” | 管理员/公众 | 成员5 | 成员6 | 套现成模板+表单 | L2 | P1 | T5-05 | T6-02, T6-05 | D7 | 21 | 原表4类内容约21个功能点同构，做一个内容引擎
7.2 | 门户与内容 | 门户展示资源 | 轮播图、新闻跳转链接图、合作方官网链接与图片 | 管理员/公众 | 成员5 | 成员6 | 套现成模板 | L2 | P2 | T5-05 | T6-02, T6-05 | D7 | 7 | —
7.3 | 门户与内容 | 公示 | 运动员/教练员/球队报名信息公示与取消、按组别/市州查看 | 管理员/公众 | 成员6 | 成员6 | 生成器标准页+门户页 | L2 | P1 | T6-04 | T6-05 | D6 | 10 | 公示期自动下线与异议入口(V1新增)放二期；后端改由成员6承担，平衡负荷
8.1 | 智能化(精简) | 政策与报名问答 | 基于已发布政策文本的问答，答案附出处，无依据拒答，可一键关闭 | 公众/球队 | 成员2 | 成员6 | 手写页(悬浮窗) | L3 | P2 | T2-07 | T6-05 | D7 | 0 | 10天内唯一保留的大模型功能，最先砍；V1另外8项AI全部放二期
[12 empty] | 合计 | 244
[12 empty] | 核对(应为0) | 0

## 原244功能核对
原功能逐条核对（244条）
原文逐字保留，重复描述也保留；模块、负责人、完成度、优先级、后端完成日按“优化后功能框架”自动带出；D9–D10验收时在最后一列勾选结论
序号 | 原表行号 | 原大模块 | 使用角色(端) | 功能分组 | 原功能(原文) | 新模块编号 | 新模块名称 | 后端负责人 | 前端负责人 | 前端方式 | 完成度 | 优先级 | 后端完成日 | 备注 | 验收结论
1 | 第3行 | 赛事报名模块 | 球队端 | 报名审核查看 | 球队审核信息 | 4.2 | 多级审核 | 成员3 | 成员1 | 手写复杂页 | L1 | P0 | D5
2 | 第4行 | 赛事报名模块 | 球队端 | 报名审核查看 | 按组别查看球队报名信息公示 | 7.3 | 公示 | 成员6 | 成员6 | 生成器标准页+门户页 | L2 | P1 | D6
3 | 第5行 | 赛事报名模块 | 球队端 | 报名审核查看 | 按市州查看球队报名信息公示 | 7.3 | 公示 | 成员6 | 成员6 | 生成器标准页+门户页 | L2 | P1 | D6
4 | 第6行 | 赛事报名模块 | 球队端 | 球队报名信息报送 | 赛事列表信息 | 4.1 | 统一报名引擎 | 成员3 | 成员1 | 手写复杂页 | L1 | P0 | D6
5 | 第7行 | 赛事报名模块 | 球队端 | 球队报名信息报送 | 赛事报名表单 | 4.1 | 统一报名引擎 | 成员3 | 成员1 | 手写复杂页 | L1 | P0 | D6
6 | 第8行 | 赛事报名模块 | 球队端 | 球队报名信息报送 | 填写赛事报名表单 | 4.1 | 统一报名引擎 | 成员3 | 成员1 | 手写复杂页 | L1 | P0 | D6
7 | 第9行 | 赛事报名模块 | 球队端 | 球队报名信息报送 | 报送球员信息 | 4.1 | 统一报名引擎 | 成员3 | 成员1 | 手写复杂页 | L1 | P0 | D6
8 | 第10行 | 赛事报名模块 | 球队端 | 球队报名信息报送 | 球员信息批量上传 | 4.1 | 统一报名引擎 | 成员3 | 成员1 | 手写复杂页 | L1 | P0 | D6
9 | 第11行 | 赛事报名模块 | 球队端 | 球队报名信息报送 | 球员照片信息 | 4.1 | 统一报名引擎 | 成员3 | 成员1 | 手写复杂页 | L1 | P0 | D6
10 | 第12行 | 赛事报名模块 | 球队端 | 球队报名信息报送 | 球员照片批量上传 | 4.1 | 统一报名引擎 | 成员3 | 成员1 | 手写复杂页 | L1 | P0 | D6
11 | 第13行 | 赛事报名模块 | 球队端 | 球队报名信息报送 | 按球队名称搜索球队报名信息 | 4.1 | 统一报名引擎 | 成员3 | 成员1 | 手写复杂页 | L1 | P0 | D6
12 | 第14行 | 赛事报名模块 | 球队端 | 球队报名信息报送 | 按报名组别搜索球队报名信息 | 4.1 | 统一报名引擎 | 成员3 | 成员1 | 手写复杂页 | L1 | P0 | D6
13 | 第15行 | 赛事报名模块 | 球队端 | 球队报名信息报送 | 按审核状态搜索球队报名信息 | 4.1 | 统一报名引擎 | 成员3 | 成员1 | 手写复杂页 | L1 | P0 | D6
14 | 第16行 | 赛事报名模块 | 球队端 | 球队报名信息报送 | 修改赛事报名信息 | 4.1 | 统一报名引擎 | 成员3 | 成员1 | 手写复杂页 | L1 | P0 | D6
15 | 第17行 | 赛事报名模块 | 球队端 | 球队报名信息报送 | 删除赛事报名信息 | 4.1 | 统一报名引擎 | 成员3 | 成员1 | 手写复杂页 | L1 | P0 | D6
16 | 第18行 | 赛事报名模块 | 球队端 | 球队报名资料管理 | 赛事报名表PDF | 4.3 | 报名材料与文档 | 成员3 | 成员1 | 手写复杂页(含于报名页与审核台) | L1 | P0 | D7
17 | 第19行 | 赛事报名模块 | 球队端 | 球队报名资料管理 | 赛事报名表PDF导出 | 4.3 | 报名材料与文档 | 成员3 | 成员1 | 手写复杂页(含于报名页与审核台) | L1 | P0 | D7
18 | 第20行 | 赛事报名模块 | 球队端 | 球队报名资料管理 | 盖章扫描件上传 | 4.3 | 报名材料与文档 | 成员3 | 成员1 | 手写复杂页(含于报名页与审核台) | L1 | P0 | D7
19 | 第21行 | 赛事报名模块 | 球队端 | 球队报名资料管理 | 球员学籍信息验证材料上传 | 4.3 | 报名材料与文档 | 成员3 | 成员1 | 手写复杂页(含于报名页与审核台) | L1 | P0 | D7
20 | 第22行 | 赛事报名模块 | 高校端 | 高校报名审核查看 | 高校审核信息 | 4.2 | 多级审核 | 成员3 | 成员1 | 手写复杂页 | L1 | P0 | D5
21 | 第23行 | 赛事报名模块 | 高校端 | 高校报名审核查看 | 高校报名信息审核结果查看 | 4.2 | 多级审核 | 成员3 | 成员1 | 手写复杂页 | L1 | P0 | D5
22 | 第24行 | 赛事报名模块 | 高校端 | 高校报名信息报送 | 高校赛事报名表单 | 4.1 | 统一报名引擎 | 成员3 | 成员1 | 手写复杂页 | L1 | P0 | D6
23 | 第25行 | 赛事报名模块 | 高校端 | 高校报名信息报送 | 赛事列表信息 | 4.1 | 统一报名引擎 | 成员3 | 成员1 | 手写复杂页 | L1 | P0 | D6
24 | 第26行 | 赛事报名模块 | 高校端 | 高校报名信息报送 | 报送球员信息 | 4.1 | 统一报名引擎 | 成员3 | 成员1 | 手写复杂页 | L1 | P0 | D6
25 | 第27行 | 赛事报名模块 | 高校端 | 高校报名信息报送 | 球员照片信息 | 4.1 | 统一报名引擎 | 成员3 | 成员1 | 手写复杂页 | L1 | P0 | D6
26 | 第28行 | 赛事报名模块 | 高校端 | 高校报名信息报送 | 填写高校赛事报名表单 | 4.1 | 统一报名引擎 | 成员3 | 成员1 | 手写复杂页 | L1 | P0 | D6
27 | 第29行 | 赛事报名模块 | 高校端 | 高校报名信息报送 | 球员信息批量上传 | 4.1 | 统一报名引擎 | 成员3 | 成员1 | 手写复杂页 | L1 | P0 | D6
28 | 第30行 | 赛事报名模块 | 高校端 | 高校报名信息报送 | 球员照片批量上传 | 4.1 | 统一报名引擎 | 成员3 | 成员1 | 手写复杂页 | L1 | P0 | D6
29 | 第31行 | 赛事报名模块 | 高校端 | 高校报名信息报送 | 按球队名称搜索球队报名信息 | 4.1 | 统一报名引擎 | 成员3 | 成员1 | 手写复杂页 | L1 | P0 | D6
30 | 第32行 | 赛事报名模块 | 高校端 | 高校报名信息报送 | 按报名组别搜索球队报名信息 | 4.1 | 统一报名引擎 | 成员3 | 成员1 | 手写复杂页 | L1 | P0 | D6
31 | 第33行 | 赛事报名模块 | 高校端 | 高校报名信息报送 | 按审核状态搜索球队报名信息 | 4.1 | 统一报名引擎 | 成员3 | 成员1 | 手写复杂页 | L1 | P0 | D6
32 | 第34行 | 赛事报名模块 | 高校端 | 高校报名信息报送 | 修改高校赛事报名信息 | 4.1 | 统一报名引擎 | 成员3 | 成员1 | 手写复杂页 | L1 | P0 | D6
33 | 第35行 | 赛事报名模块 | 高校端 | 高校报名信息报送 | 删除高校赛事报名信息 | 4.1 | 统一报名引擎 | 成员3 | 成员1 | 手写复杂页 | L1 | P0 | D6
34 | 第36行 | 赛事报名模块 | 高校端 | 高校报名资料管理 | 高校赛事报名表PDF | 4.3 | 报名材料与文档 | 成员3 | 成员1 | 手写复杂页(含于报名页与审核台) | L1 | P0 | D7
35 | 第37行 | 赛事报名模块 | 高校端 | 高校报名资料管理 | 高校赛事报名表PDF导出 | 4.3 | 报名材料与文档 | 成员3 | 成员1 | 手写复杂页(含于报名页与审核台) | L1 | P0 | D7
36 | 第38行 | 赛事报名模块 | 高校端 | 高校报名资料管理 | 盖章扫描件上传 | 4.3 | 报名材料与文档 | 成员3 | 成员1 | 手写复杂页(含于报名页与审核台) | L1 | P0 | D7
37 | 第39行 | 赛事报名模块 | 高校端 | 高校报名资料管理 | 球员学籍信息验证材料上传 | 4.3 | 报名材料与文档 | 成员3 | 成员1 | 手写复杂页(含于报名页与审核台) | L1 | P0 | D7
38 | 第40行 | 赛事报名模块 | 市州端 | 报名信息审核 | 学校报名信息审核表单信息 | 4.2 | 多级审核 | 成员3 | 成员1 | 手写复杂页 | L1 | P0 | D5
39 | 第41行 | 赛事报名模块 | 市州端 | 报名信息审核 | 审核学校报名信息 | 4.2 | 多级审核 | 成员3 | 成员1 | 手写复杂页 | L1 | P0 | D5
40 | 第42行 | 赛事报名模块 | 市州端 | 报名信息审核 | 查询学校报名信息 | 4.2 | 多级审核 | 成员3 | 成员1 | 手写复杂页 | L1 | P0 | D5
41 | 第43行 | 赛事报名模块 | 市州端 | 报名信息审核 | 填写学校报名审核驳回原因 | 4.2 | 多级审核 | 成员3 | 成员1 | 手写复杂页 | L1 | P0 | D5
42 | 第44行 | 赛事报名模块 | 市州端 | 市州报名信息报送 | 中小学生赛事报名表单 | 4.1 | 统一报名引擎 | 成员3 | 成员1 | 手写复杂页 | L1 | P0 | D6
43 | 第45行 | 赛事报名模块 | 市州端 | 市州报名信息报送 | 赛事列表信息 | 4.1 | 统一报名引擎 | 成员3 | 成员1 | 手写复杂页 | L1 | P0 | D6
44 | 第46行 | 赛事报名模块 | 市州端 | 市州报名信息报送 | 报送球员信息 | 4.1 | 统一报名引擎 | 成员3 | 成员1 | 手写复杂页 | L1 | P0 | D6
45 | 第47行 | 赛事报名模块 | 市州端 | 市州报名信息报送 | 球员照片信息 | 4.1 | 统一报名引擎 | 成员3 | 成员1 | 手写复杂页 | L1 | P0 | D6
46 | 第48行 | 赛事报名模块 | 市州端 | 市州报名信息报送 | 填写中小学生赛事报名表单 | 4.1 | 统一报名引擎 | 成员3 | 成员1 | 手写复杂页 | L1 | P0 | D6
47 | 第49行 | 赛事报名模块 | 市州端 | 市州报名信息报送 | 按球队名称搜索球队报名信息 | 4.1 | 统一报名引擎 | 成员3 | 成员1 | 手写复杂页 | L1 | P0 | D6
48 | 第50行 | 赛事报名模块 | 市州端 | 市州报名信息报送 | 按报名组别搜索球队报名信息 | 4.1 | 统一报名引擎 | 成员3 | 成员1 | 手写复杂页 | L1 | P0 | D6
49 | 第51行 | 赛事报名模块 | 市州端 | 市州报名信息报送 | 按审核状态搜索球队报名信息 | 4.1 | 统一报名引擎 | 成员3 | 成员1 | 手写复杂页 | L1 | P0 | D6
50 | 第52行 | 赛事报名模块 | 市州端 | 市州报名信息报送 | 修改中小学生赛事报名信息 | 4.1 | 统一报名引擎 | 成员3 | 成员1 | 手写复杂页 | L1 | P0 | D6
51 | 第53行 | 赛事报名模块 | 市州端 | 市州报名信息报送 | 删除中小学生赛事报名信息 | 4.1 | 统一报名引擎 | 成员3 | 成员1 | 手写复杂页 | L1 | P0 | D6
52 | 第54行 | 赛事报名模块 | 市州端 | 市州报名资料管理 | 球员信息批量上传 | 4.1 | 统一报名引擎 | 成员3 | 成员1 | 手写复杂页 | L1 | P0 | D6
53 | 第55行 | 赛事报名模块 | 市州端 | 市州报名资料管理 | 球员照片批量上传 | 4.1 | 统一报名引擎 | 成员3 | 成员1 | 手写复杂页 | L1 | P0 | D6
54 | 第56行 | 赛事报名模块 | 市州端 | 市州报名资料管理 | 全市中小学生赛事报名信息汇总 | 4.4 | 报名统计与导出 | 成员3 | 成员3 | 生成器标准页 | L2 | P1 | D8
55 | 第57行 | 赛事报名模块 | 市州端 | 市州报名资料管理 | 中小学生赛事报名表PDF | 4.3 | 报名材料与文档 | 成员3 | 成员1 | 手写复杂页(含于报名页与审核台) | L1 | P0 | D7
56 | 第58行 | 赛事报名模块 | 市州端 | 市州报名资料管理 | 中小学生赛事报名表PDF导出 | 4.3 | 报名材料与文档 | 成员3 | 成员1 | 手写复杂页(含于报名页与审核台) | L1 | P0 | D7
57 | 第59行 | 赛事报名模块 | 市州端 | 市州报名资料管理 | 盖章扫描件上传 | 4.3 | 报名材料与文档 | 成员3 | 成员1 | 手写复杂页(含于报名页与审核台) | L1 | P0 | D7
58 | 第60行 | 赛事报名模块 | 市州端 | 市州报名资料管理 | 球员学籍信息验证材料上传 | 4.3 | 报名材料与文档 | 成员3 | 成员1 | 手写复杂页(含于报名页与审核台) | L1 | P0 | D7
59 | 第61行 | 赛事报名模块 | 省级审核端 | 报名信息审核 | 球队报名信息查询 | 4.2 | 多级审核 | 成员3 | 成员1 | 手写复杂页 | L1 | P0 | D5
60 | 第62行 | 赛事报名模块 | 省级审核端 | 报名信息审核 | 按球队名称搜索球队报名信息 | 4.2 | 多级审核 | 成员3 | 成员1 | 手写复杂页 | L1 | P0 | D5
61 | 第63行 | 赛事报名模块 | 省级审核端 | 报名信息审核 | 按报名组别搜索球队报名信息 | 4.2 | 多级审核 | 成员3 | 成员1 | 手写复杂页 | L1 | P0 | D5
62 | 第64行 | 赛事报名模块 | 省级审核端 | 报名信息审核 | 按审核状态搜索球队报名信息 | 4.2 | 多级审核 | 成员3 | 成员1 | 手写复杂页 | L1 | P0 | D5
63 | 第65行 | 赛事报名模块 | 省级审核端 | 报名信息审核 | 报名信息驳回 | 4.2 | 多级审核 | 成员3 | 成员1 | 手写复杂页 | L1 | P0 | D5
64 | 第66行 | 赛事报名模块 | 省级审核端 | 报名信息审核 | 查看球队盖章扫描件 | 4.2 | 多级审核 | 成员3 | 成员1 | 手写复杂页 | L1 | P0 | D5
65 | 第67行 | 赛事报名模块 | 省级审核端 | 报名信息审核 | 下载球员报名信息表word | 4.3 | 报名材料与文档 | 成员3 | 成员1 | 手写复杂页(含于报名页与审核台) | L1 | P0 | D7
66 | 第68行 | 赛事报名模块 | 省级审核端 | 报名信息审核 | 下载球员学籍验证材料 | 4.2 | 多级审核 | 成员3 | 成员1 | 手写复杂页 | L1 | P0 | D5
67 | 第69行 | 赛事报名模块 | 省级审核端 | 报名信息管理 | 按姓名搜索教练员报名信息 | 2.4 | 管理员人员管理 | 成员4 | 成员4 | 生成器标准页 | L2 | P1 | D8 | 原表该条在省级审核端出现两次(另见后文同名条)，保留原文，共用同一接口
68 | 第70行 | 赛事报名模块 | 省级审核端 | 报名信息管理 | 按身份证搜索教练员报名信息 | 2.4 | 管理员人员管理 | 成员4 | 成员4 | 生成器标准页 | L2 | P1 | D8 | 原表该条在省级审核端出现两次(另见后文同名条)，保留原文，共用同一接口
69 | 第71行 | 赛事报名模块 | 省级审核端 | 报名信息管理 | 修改教练员身份信息 | 2.4 | 管理员人员管理 | 成员4 | 成员4 | 生成器标准页 | L2 | P1 | D8
70 | 第72行 | 赛事报名模块 | 省级审核端 | 报名信息管理 | 市州报名情况统计 | 4.4 | 报名统计与导出 | 成员3 | 成员3 | 生成器标准页 | L2 | P1 | D8
71 | 第73行 | 赛事报名模块 | 省级审核端 | 报名信息管理 | 高校报名情况统计 | 4.4 | 报名统计与导出 | 成员3 | 成员3 | 生成器标准页 | L2 | P1 | D8
72 | 第77行 | 赛事报名模块 | 省级审核端 | 报名信息管理 | 按姓名搜索教练员报名信息 | 2.4 | 管理员人员管理 | 成员4 | 成员4 | 生成器标准页 | L2 | P1 | D8 | 与前面同名条目重复(原表重复)，保留原文，共用同一接口
73 | 第78行 | 赛事报名模块 | 省级审核端 | 报名信息管理 | 按身份证搜索教练员报名信息 | 2.4 | 管理员人员管理 | 成员4 | 成员4 | 生成器标准页 | L2 | P1 | D8 | 与前面同名条目重复(原表重复)，保留原文，共用同一接口
74 | 第79行 | 赛事报名模块 | 省级审核端 | 报名信息管理 | 上传球员头像 | 2.4 | 管理员人员管理 | 成员4 | 成员4 | 生成器标准页 | L2 | P1 | D8
75 | 第80行 | 赛事报名模块 | 省级审核端 | 报名信息管理 | 修改球员身份信息 | 2.4 | 管理员人员管理 | 成员4 | 成员4 | 生成器标准页 | L2 | P1 | D8
76 | 第81行 | 赛事报名模块 | 省级审核端 | 报名信息管理 | 增加球员身份信息 | 2.4 | 管理员人员管理 | 成员4 | 成员4 | 生成器标准页 | L2 | P1 | D8
77 | 第82行 | 赛事报名模块 | 省级审核端 | 报名信息管理 | 赛事报名情况导出 | 4.4 | 报名统计与导出 | 成员3 | 成员3 | 生成器标准页 | L2 | P1 | D8
78 | 第83行 | 赛事报名模块 | 省级审核端 | 报名账号管理 | 报名账号查询 | 0.7 | 账号管理 | 成员2 | 成员2 | 生成器标准页 | L2 | P1 | D5
79 | 第84行 | 赛事报名模块 | 省级审核端 | 报名账号管理 | 报名账号修改 | 0.7 | 账号管理 | 成员2 | 成员2 | 生成器标准页 | L2 | P1 | D5
80 | 第85行 | 赛事报名模块 | 省级审核端 | 报名账号管理 | 报名账号删除 | 0.7 | 账号管理 | 成员2 | 成员2 | 生成器标准页 | L2 | P1 | D5
81 | 第86行 | 赛事报名模块 | 省级审核端 | 报名日志管理 | 管理报名日志 | 0.6 | 日志审计 | 成员2 | 成员2 | 生成器标准页 | L2 | P1 | D5
82 | 第87行 | 赛事报名模块 | 省级审核端 | 赛事身份核验 | 球员人脸核验识别 | 5.6 | 现场身份核验(人脸) | 成员2 | 成员6 | 生成器标准页 | L3 | P2 | D6
83 | 第88行 | 赛事报名模块 | 赛事直播 | 赛事图文直播 | 赛事图文直播 | 5.4 | 赛事直播 | 成员5 | 成员1 | 手写复杂页(录入端发布) | L3 | P1 | D5
84 | 第89行 | 赛事报名模块 | 赛事直播 | 赛事信息录入 | 录入比赛裁判员信息 | 5.2 | 赛况录入 | 成员5 | 成员1 | 手写复杂页(录入端) | L1 | P0 | D4
85 | 第90行 | 赛事报名模块 | 赛事直播 | 赛事信息录入 | 录入赛事对阵双方信息 | 5.2 | 赛况录入 | 成员5 | 成员1 | 手写复杂页(录入端) | L1 | P0 | D4
86 | 第91行 | 赛事报名模块 | 赛事直播 | 赛事信息录入 | 修改赛事对阵双方信息 | 5.2 | 赛况录入 | 成员5 | 成员1 | 手写复杂页(录入端) | L1 | P0 | D4
87 | 第92行 | 赛事报名模块 | 赛事直播 | 赛事信息录入 | 删除赛事对阵双方信息 | 5.2 | 赛况录入 | 成员5 | 成员1 | 手写复杂页(录入端) | L1 | P0 | D4
88 | 第93行 | 赛事报名模块 | 赛事直播 | 赛事信息录入 | 查看赛事对阵双方信息 | 5.2 | 赛况录入 | 成员5 | 成员1 | 手写复杂页(录入端) | L1 | P0 | D4
89 | 第94行 | 赛事报名模块 | 赛事直播 | 赛事信息录入 | 录入赛事对阵双方进球信息 | 5.2 | 赛况录入 | 成员5 | 成员1 | 手写复杂页(录入端) | L1 | P0 | D4
90 | 第95行 | 赛事报名模块 | 赛事直播 | 赛事信息录入 | 修改赛事对阵双方进球信息 | 5.2 | 赛况录入 | 成员5 | 成员1 | 手写复杂页(录入端) | L1 | P0 | D4
91 | 第96行 | 赛事报名模块 | 赛事直播 | 赛事信息录入 | 删除赛事对阵双方进球信息 | 5.2 | 赛况录入 | 成员5 | 成员1 | 手写复杂页(录入端) | L1 | P0 | D4
92 | 第97行 | 赛事报名模块 | 赛事直播 | 赛事信息录入 | 查看赛事对阵双方进球信息 | 5.2 | 赛况录入 | 成员5 | 成员1 | 手写复杂页(录入端) | L1 | P0 | D4
93 | 第98行 | 赛事报名模块 | 赛事直播 | 赛事信息录入 | 录入赛事对阵双方判罚信息 | 5.2 | 赛况录入 | 成员5 | 成员1 | 手写复杂页(录入端) | L1 | P0 | D4
94 | 第99行 | 赛事报名模块 | 赛事直播 | 赛事信息录入 | 修改赛事对阵双方判罚信息 | 5.2 | 赛况录入 | 成员5 | 成员1 | 手写复杂页(录入端) | L1 | P0 | D4
95 | 第100行 | 赛事报名模块 | 赛事直播 | 赛事信息录入 | 删除赛事对阵双方判罚信息 | 5.2 | 赛况录入 | 成员5 | 成员1 | 手写复杂页(录入端) | L1 | P0 | D4
96 | 第101行 | 赛事报名模块 | 赛事直播 | 赛事信息录入 | 查看赛事对阵双方判罚信息 | 5.2 | 赛况录入 | 成员5 | 成员1 | 手写复杂页(录入端) | L1 | P0 | D4
97 | 第102行 | 赛事报名模块 | 赛事直播 | 赛事文件管理 | 上传赛事签到表 | 5.3 | 赛事文件 | 成员5 | 成员5 | 生成器标准页 | L2 | P2 | D5
98 | 第103行 | 赛事报名模块 | 赛事直播 | 赛事文件管理 | 上传赛事记录集签字确认表 | 5.3 | 赛事文件 | 成员5 | 成员5 | 生成器标准页 | L2 | P2 | D5
99 | 第104行 | 赛事报名模块 | 赛事直播 | 赛事文件管理 | 上传裁判员报告书 | 5.3 | 赛事文件 | 成员5 | 成员5 | 生成器标准页 | L2 | P2 | D5
100 | 第105行 | 赛事报名模块 | 赛事直播 | 赛事直播链接管理 | 管理赛事直播链接 | 5.4 | 赛事直播 | 成员5 | 成员1 | 手写复杂页(录入端发布) | L3 | P1 | D5
101 | 第106行 | 赛事门户模块 | 赛事新闻首页 | 赛事新闻发布管理 | 赛事新闻表单 | 7.1 | 内容管理引擎(CMS) | 成员5 | 成员6 | 套现成模板+表单 | L2 | P1 | D7
102 | 第107行 | 赛事门户模块 | 赛事新闻首页 | 赛事新闻发布管理 | 发布赛事新闻 | 7.1 | 内容管理引擎(CMS) | 成员5 | 成员6 | 套现成模板+表单 | L2 | P1 | D7
103 | 第108行 | 赛事门户模块 | 赛事新闻首页 | 赛事新闻发布管理 | 修改赛事新闻 | 7.1 | 内容管理引擎(CMS) | 成员5 | 成员6 | 套现成模板+表单 | L2 | P1 | D7
104 | 第109行 | 赛事门户模块 | 赛事新闻首页 | 赛事新闻发布管理 | 删除赛事新闻 | 7.1 | 内容管理引擎(CMS) | 成员5 | 成员6 | 套现成模板+表单 | L2 | P1 | D7
105 | 第110行 | 赛事门户模块 | 赛事新闻首页 | 赛事新闻发布管理 | 查看赛事新闻 | 7.1 | 内容管理引擎(CMS) | 成员5 | 成员6 | 套现成模板+表单 | L2 | P1 | D7
106 | 第111行 | 赛事门户模块 | 赛事新闻首页 | 赛事政策发布管理 | 赛事政策信息 | 7.1 | 内容管理引擎(CMS) | 成员5 | 成员6 | 套现成模板+表单 | L2 | P1 | D7
107 | 第112行 | 赛事门户模块 | 赛事新闻首页 | 赛事政策发布管理 | 发布赛事政策 | 7.1 | 内容管理引擎(CMS) | 成员5 | 成员6 | 套现成模板+表单 | L2 | P1 | D7
108 | 第113行 | 赛事门户模块 | 赛事新闻首页 | 赛事政策发布管理 | 修改赛事政策 | 7.1 | 内容管理引擎(CMS) | 成员5 | 成员6 | 套现成模板+表单 | L2 | P1 | D7
109 | 第114行 | 赛事门户模块 | 赛事新闻首页 | 赛事政策发布管理 | 删除赛事政策 | 7.1 | 内容管理引擎(CMS) | 成员5 | 成员6 | 套现成模板+表单 | L2 | P1 | D7
110 | 第115行 | 赛事门户模块 | 赛事新闻首页 | 赛事政策发布管理 | 查看赛事政策 | 7.1 | 内容管理引擎(CMS) | 成员5 | 成员6 | 套现成模板+表单 | L2 | P1 | D7
111 | 第116行 | 赛事门户模块 | 赛事新闻首页 | 赛事对阵信息管理 | 比赛对阵信息 | 5.1 | 对阵编排 | 成员5 | 成员1 | 手写复杂页(录入端) | L1 | P0 | D2
112 | 第117行 | 赛事门户模块 | 赛事新闻首页 | 赛事对阵信息管理 | 发布比赛对阵信息 | 5.1 | 对阵编排 | 成员5 | 成员1 | 手写复杂页(录入端) | L1 | P0 | D2
113 | 第118行 | 赛事门户模块 | 赛事新闻首页 | 赛事对阵信息管理 | 修改比赛对阵信息 | 5.1 | 对阵编排 | 成员5 | 成员1 | 手写复杂页(录入端) | L1 | P0 | D2
114 | 第119行 | 赛事门户模块 | 赛事新闻首页 | 赛事对阵信息管理 | 删除比赛对阵信息 | 5.1 | 对阵编排 | 成员5 | 成员1 | 手写复杂页(录入端) | L1 | P0 | D2
115 | 第120行 | 赛事门户模块 | 赛事新闻首页 | 赛事对阵信息管理 | 按比赛状态查看对阵信息 | 5.1 | 对阵编排 | 成员5 | 成员1 | 手写复杂页(录入端) | L1 | P0 | D2
116 | 第121行 | 赛事门户模块 | 赛事新闻首页 | 赛事对阵信息管理 | 按球队姓名查看对阵信息 | 5.1 | 对阵编排 | 成员5 | 成员1 | 手写复杂页(录入端) | L1 | P0 | D2
117 | 第122行 | 赛事门户模块 | 赛事新闻首页 | 赛事结果发布管理 | 赛事结果信息 | 5.5 | 成绩与榜单 | 成员5 | 成员6 | 套现成模板(门户) | L2 | P1 | D8
118 | 第123行 | 赛事门户模块 | 赛事新闻首页 | 赛事结果发布管理 | 发布赛事结果 | 5.5 | 成绩与榜单 | 成员5 | 成员6 | 套现成模板(门户) | L2 | P1 | D8
119 | 第124行 | 赛事门户模块 | 赛事新闻首页 | 赛事结果发布管理 | 修改赛事结果 | 5.5 | 成绩与榜单 | 成员5 | 成员6 | 套现成模板(门户) | L2 | P1 | D8
120 | 第125行 | 赛事门户模块 | 赛事新闻首页 | 赛事结果发布管理 | 删除赛事结果 | 5.5 | 成绩与榜单 | 成员5 | 成员6 | 套现成模板(门户) | L2 | P1 | D8
121 | 第126行 | 赛事门户模块 | 赛事新闻首页 | 赛事结果发布管理 | 查看赛事结果 | 5.5 | 成绩与榜单 | 成员5 | 成员6 | 套现成模板(门户) | L2 | P1 | D8
122 | 第127行 | 赛事门户模块 | 赛事新闻首页 | 赛事精彩瞬间管理 | 赛事精彩瞬间表单 | 7.1 | 内容管理引擎(CMS) | 成员5 | 成员6 | 套现成模板+表单 | L2 | P1 | D7
123 | 第128行 | 赛事门户模块 | 赛事新闻首页 | 赛事精彩瞬间管理 | 发布赛事精彩瞬间 | 7.1 | 内容管理引擎(CMS) | 成员5 | 成员6 | 套现成模板+表单 | L2 | P1 | D7
124 | 第129行 | 赛事门户模块 | 赛事新闻首页 | 赛事精彩瞬间管理 | 修改赛事精彩瞬间 | 7.1 | 内容管理引擎(CMS) | 成员5 | 成员6 | 套现成模板+表单 | L2 | P1 | D7
125 | 第130行 | 赛事门户模块 | 赛事新闻首页 | 赛事精彩瞬间管理 | 删除赛事精彩瞬间 | 7.1 | 内容管理引擎(CMS) | 成员5 | 成员6 | 套现成模板+表单 | L2 | P1 | D7
126 | 第131行 | 赛事门户模块 | 赛事新闻首页 | 赛事精彩瞬间管理 | 查看赛事精彩瞬间 | 7.1 | 内容管理引擎(CMS) | 成员5 | 成员6 | 套现成模板+表单 | L2 | P1 | D7
127 | 第132行 | 赛事门户模块 | 赛事新闻首页 | 赛事最佳阵容管理 | 赛事最佳阵容表单 | 7.1 | 内容管理引擎(CMS) | 成员5 | 成员6 | 套现成模板+表单 | L2 | P1 | D7
128 | 第133行 | 赛事门户模块 | 赛事新闻首页 | 赛事最佳阵容管理 | 发布赛事最佳阵容 | 7.1 | 内容管理引擎(CMS) | 成员5 | 成员6 | 套现成模板+表单 | L2 | P1 | D7
129 | 第134行 | 赛事门户模块 | 赛事新闻首页 | 赛事最佳阵容管理 | 修改赛事最佳阵容 | 7.1 | 内容管理引擎(CMS) | 成员5 | 成员6 | 套现成模板+表单 | L2 | P1 | D7
130 | 第135行 | 赛事门户模块 | 赛事新闻首页 | 赛事最佳阵容管理 | 删除赛事最佳阵容 | 7.1 | 内容管理引擎(CMS) | 成员5 | 成员6 | 套现成模板+表单 | L2 | P1 | D7
131 | 第136行 | 赛事门户模块 | 赛事新闻首页 | 赛事最佳阵容管理 | 查看赛事最佳阵容 | 7.1 | 内容管理引擎(CMS) | 成员5 | 成员6 | 套现成模板+表单 | L2 | P1 | D7
132 | 第137行 | 赛事门户模块 | 赛事新闻首页 | 赛事最佳阵容管理 | 按赛事类别搜索最佳阵容 | 7.1 | 内容管理引擎(CMS) | 成员5 | 成员6 | 套现成模板+表单 | L2 | P1 | D7
133 | 第138行 | 赛事门户模块 | 赛事新闻首页 | 赛事照片管理 | 赛事轮播图信息 | 7.2 | 门户展示资源 | 成员5 | 成员6 | 套现成模板 | L2 | P2 | D7
134 | 第139行 | 赛事门户模块 | 赛事新闻首页 | 赛事照片管理 | 上传赛事轮播图 | 7.2 | 门户展示资源 | 成员5 | 成员6 | 套现成模板 | L2 | P2 | D7
135 | 第140行 | 赛事门户模块 | 赛事新闻首页 | 赛事照片管理 | 上传新闻跳转链接图片 | 7.2 | 门户展示资源 | 成员5 | 成员6 | 套现成模板 | L2 | P2 | D7
136 | 第141行 | 赛事门户模块 | 赛事新闻首页 | 赛事合作方管理 | 增加合作方官网链接 | 7.2 | 门户展示资源 | 成员5 | 成员6 | 套现成模板 | L2 | P2 | D7
137 | 第142行 | 赛事门户模块 | 赛事新闻首页 | 赛事合作方管理 | 删除合作方官网链接 | 7.2 | 门户展示资源 | 成员5 | 成员6 | 套现成模板 | L2 | P2 | D7
138 | 第143行 | 赛事门户模块 | 赛事新闻首页 | 赛事合作方管理 | 修改合作方官网链接 | 7.2 | 门户展示资源 | 成员5 | 成员6 | 套现成模板 | L2 | P2 | D7
139 | 第144行 | 赛事门户模块 | 赛事新闻首页 | 赛事合作方管理 | 上传合作方图片 | 7.2 | 门户展示资源 | 成员5 | 成员6 | 套现成模板 | L2 | P2 | D7
140 | 第145行 | 赛事门户模块 | 赛事新闻首页 | 赛事榜单管理 | 选手进球数量统计榜单 | 5.5 | 成绩与榜单 | 成员5 | 成员6 | 套现成模板(门户) | L2 | P1 | D8
141 | 第146行 | 赛事门户模块 | 赛事新闻首页 | 赛事统计管理 | 高校组选手进球数量统计 | 5.5 | 成绩与榜单 | 成员5 | 成员6 | 套现成模板(门户) | L2 | P1 | D8
142 | 第147行 | 赛事门户模块 | 赛事新闻首页 | 赛事统计管理 | 中学组选手进球数量统计 | 5.5 | 成绩与榜单 | 成员5 | 成员6 | 套现成模板(门户) | L2 | P1 | D8
143 | 第148行 | 赛事门户模块 | 赛事新闻首页 | 赛事统计管理 | 小学组选手进球数量统计 | 5.5 | 成绩与榜单 | 成员5 | 成员6 | 套现成模板(门户) | L2 | P1 | D8
144 | 第149行 | 赛事管理模块 | 运动员端 | 运动员信息管理 | 运动员注册表单 | 2.1 | 运动员档案 | 成员4 | 成员1 | 手写复杂页 | L1 | P0 | D3
145 | 第150行 | 赛事管理模块 | 运动员端 | 运动员信息管理 | 填写运动员注册表单 | 2.1 | 运动员档案 | 成员4 | 成员1 | 手写复杂页 | L1 | P0 | D3
146 | 第151行 | 赛事管理模块 | 运动员端 | 运动员信息管理 | 运动员数据匹配 | 2.1 | 运动员档案 | 成员4 | 成员1 | 手写复杂页 | L1 | P0 | D3
147 | 第152行 | 赛事管理模块 | 运动员端 | 运动员信息管理 | 运动员个人信息 | 2.1 | 运动员档案 | 成员4 | 成员1 | 手写复杂页 | L1 | P0 | D3
148 | 第153行 | 赛事管理模块 | 运动员端 | 运动员信息管理 | 运动员个人信息确认 | 2.1 | 运动员档案 | 成员4 | 成员1 | 手写复杂页 | L1 | P0 | D3
149 | 第154行 | 赛事管理模块 | 运动员端 | 运动员公示管理 | 查询运动员公示信息 | 7.3 | 公示 | 成员6 | 成员6 | 生成器标准页+门户页 | L2 | P1 | D6
150 | 第155行 | 赛事管理模块 | 运动员端 | 运动员公示管理 | 运动员信息公示 | 7.3 | 公示 | 成员6 | 成员6 | 生成器标准页+门户页 | L2 | P1 | D6
151 | 第156行 | 赛事管理模块 | 运动员端 | 运动员公示管理 | 运动员查看自身队伍 | 7.3 | 公示 | 成员6 | 成员6 | 生成器标准页+门户页 | L2 | P1 | D6
152 | 第157行 | 赛事管理模块 | 运动员端 | 运动员履历管理 | 运动员增加所属队伍信息 | 2.2 | 履历材料(通用) | 成员4 | 成员1 | 手写复杂页(通用表单组件) | L2 | P1 | D6
153 | 第158行 | 赛事管理模块 | 运动员端 | 运动员履历管理 | 运动员修改所属球队信息 | 2.2 | 履历材料(通用) | 成员4 | 成员1 | 手写复杂页(通用表单组件) | L2 | P1 | D6
154 | 第159行 | 赛事管理模块 | 运动员端 | 运动员履历管理 | 运动员上传学生学籍证明 | 2.2 | 履历材料(通用) | 成员4 | 成员1 | 手写复杂页(通用表单组件) | L2 | P1 | D6
155 | 第160行 | 赛事管理模块 | 运动员端 | 运动员履历管理 | 运动员上传运动员证书 | 2.2 | 履历材料(通用) | 成员4 | 成员1 | 手写复杂页(通用表单组件) | L2 | P1 | D6
156 | 第161行 | 赛事管理模块 | 运动员端 | 运动员履历管理 | 运动员填写获奖经历 | 2.2 | 履历材料(通用) | 成员4 | 成员1 | 手写复杂页(通用表单组件) | L2 | P1 | D6
157 | 第162行 | 赛事管理模块 | 运动员端 | 运动员履历管理 | 运动员上传获奖证书或证明 | 2.2 | 履历材料(通用) | 成员4 | 成员1 | 手写复杂页(通用表单组件) | L2 | P1 | D6
158 | 第163行 | 赛事管理模块 | 运动员端 | 运动员履历管理 | 运动员上传参与赛事情况 | 2.2 | 履历材料(通用) | 成员4 | 成员1 | 手写复杂页(通用表单组件) | L2 | P1 | D6
159 | 第164行 | 赛事管理模块 | 运动员端 | 运动员履历管理 | 运动员上传学历证明材料 | 2.2 | 履历材料(通用) | 成员4 | 成员1 | 手写复杂页(通用表单组件) | L2 | P1 | D6
160 | 第165行 | 赛事管理模块 | 运动员端 | 运动员履历管理 | 运动员上场其他证明材料 | 2.2 | 履历材料(通用) | 成员4 | 成员1 | 手写复杂页(通用表单组件) | L2 | P1 | D6 | 原文疑似笔误(球队成员县信息→球队成员信息；运动员上场→上传)，已保留原文，待确认
161 | 第166行 | 赛事管理模块 | 教练员端 | 教练员个人信息管理 | 教练员注册表单 | 2.3 | 教练员档案 | 成员4 | 成员1 | 手写复杂页 | L1 | P0 | D3
162 | 第167行 | 赛事管理模块 | 教练员端 | 教练员个人信息管理 | 填写教练员注册表单 | 2.3 | 教练员档案 | 成员4 | 成员1 | 手写复杂页 | L1 | P0 | D3
163 | 第168行 | 赛事管理模块 | 教练员端 | 教练员个人信息管理 | 教练员个人信息 | 2.3 | 教练员档案 | 成员4 | 成员1 | 手写复杂页 | L1 | P0 | D3
164 | 第169行 | 赛事管理模块 | 教练员端 | 教练员个人信息管理 | 完善教练员个人信息 | 2.3 | 教练员档案 | 成员4 | 成员1 | 手写复杂页 | L1 | P0 | D3
165 | 第170行 | 赛事管理模块 | 教练员端 | 教练员个人信息管理 | 教练员个人中心 | 2.3 | 教练员档案 | 成员4 | 成员1 | 手写复杂页 | L1 | P0 | D3
166 | 第171行 | 赛事管理模块 | 教练员端 | 教练员个人信息管理 | 修改教练员个人信息 | 2.3 | 教练员档案 | 成员4 | 成员1 | 手写复杂页 | L1 | P0 | D3
167 | 第172行 | 赛事管理模块 | 教练员端 | 教练员履历管理 | 教练员信息公示 | 2.2 | 履历材料(通用) | 成员4 | 成员1 | 手写复杂页(通用表单组件) | L2 | P1 | D6
168 | 第173行 | 赛事管理模块 | 教练员端 | 教练员履历管理 | 教练员上传所属球队信息 | 2.2 | 履历材料(通用) | 成员4 | 成员1 | 手写复杂页(通用表单组件) | L2 | P1 | D6
169 | 第174行 | 赛事管理模块 | 教练员端 | 教练员履历管理 | 教练员上传执教记录 | 2.2 | 履历材料(通用) | 成员4 | 成员1 | 手写复杂页(通用表单组件) | L2 | P1 | D6
170 | 第175行 | 赛事管理模块 | 教练员端 | 教练员履历管理 | 教练员上传参与比赛记录 | 2.2 | 履历材料(通用) | 成员4 | 成员1 | 手写复杂页(通用表单组件) | L2 | P1 | D6
171 | 第176行 | 赛事管理模块 | 教练员端 | 教练员履历管理 | 教练员上传获奖证书 | 2.2 | 履历材料(通用) | 成员4 | 成员1 | 手写复杂页(通用表单组件) | L2 | P1 | D6
172 | 第177行 | 赛事管理模块 | 教练员端 | 教练员履历管理 | 教练员上传学历证明 | 2.2 | 履历材料(通用) | 成员4 | 成员1 | 手写复杂页(通用表单组件) | L2 | P1 | D6
173 | 第178行 | 赛事管理模块 | 教练员端 | 教练员履历管理 | 教练员上传学籍证明 | 2.2 | 履历材料(通用) | 成员4 | 成员1 | 手写复杂页(通用表单组件) | L2 | P1 | D6
174 | 第179行 | 赛事管理模块 | 教练员端 | 教练员履历管理 | 教练员上传参与培训记录 | 2.2 | 履历材料(通用) | 成员4 | 成员1 | 手写复杂页(通用表单组件) | L2 | P1 | D6
175 | 第180行 | 赛事管理模块 | 教练员端 | 教练员履历管理 | 教练员上传教师资格证 | 2.2 | 履历材料(通用) | 成员4 | 成员1 | 手写复杂页(通用表单组件) | L2 | P1 | D6
176 | 第181行 | 赛事管理模块 | 教练员端 | 教练员履历管理 | 教练员上传亚足联/国际足联教练员证书 | 2.2 | 履历材料(通用) | 成员4 | 成员1 | 手写复杂页(通用表单组件) | L2 | P1 | D6
177 | 第182行 | 赛事管理模块 | 教练员端 | 教练员公示 | 查看教练员信息公示 | 7.3 | 公示 | 成员6 | 成员6 | 生成器标准页+门户页 | L2 | P1 | D6
178 | 第183行 | 赛事管理模块 | 球队端 | 球队基本信息管理 | 创建球队表单 | 3.1 | 球队档案 | 成员4 | 成员4 | 生成器标准页 | L1 | P0 | D5
179 | 第184行 | 赛事管理模块 | 球队端 | 球队基本信息管理 | 创建球队信息 | 3.1 | 球队档案 | 成员4 | 成员4 | 生成器标准页 | L1 | P0 | D5
180 | 第185行 | 赛事管理模块 | 球队端 | 球队基本信息管理 | 修改球队信息 | 3.1 | 球队档案 | 成员4 | 成员4 | 生成器标准页 | L1 | P0 | D5
181 | 第186行 | 赛事管理模块 | 球队端 | 球队基本信息管理 | 删除球队信息 | 3.1 | 球队档案 | 成员4 | 成员4 | 生成器标准页 | L1 | P0 | D5
182 | 第187行 | 赛事管理模块 | 球队端 | 球队基本信息管理 | 查询球队信息 | 3.1 | 球队档案 | 成员4 | 成员4 | 生成器标准页 | L1 | P0 | D5
183 | 第188行 | 赛事管理模块 | 球队端 | 球队履历管理 | 上传球队成员信息 | 3.2 | 球队成员与履历 | 成员4 | 成员4 | 生成器标准页 | L2 | P1 | D6
184 | 第189行 | 赛事管理模块 | 球队端 | 球队履历管理 | 修改球队成员县信息 | 3.2 | 球队成员与履历 | 成员4 | 成员4 | 生成器标准页 | L2 | P1 | D6 | 原文疑似笔误(球队成员县信息→球队成员信息；运动员上场→上传)，已保留原文，待确认
185 | 第190行 | 赛事管理模块 | 球队端 | 球队履历管理 | 删除球队成员信息 | 3.2 | 球队成员与履历 | 成员4 | 成员4 | 生成器标准页 | L2 | P1 | D6
186 | 第191行 | 赛事管理模块 | 球队端 | 球队履历管理 | 按姓名搜索球队成员信息 | 3.2 | 球队成员与履历 | 成员4 | 成员4 | 生成器标准页 | L2 | P1 | D6
187 | 第192行 | 赛事管理模块 | 球队端 | 球队履历管理 | 按身份证搜索球队成员信息 | 3.2 | 球队成员与履历 | 成员4 | 成员4 | 生成器标准页 | L2 | P1 | D6
188 | 第193行 | 赛事管理模块 | 球队端 | 球队履历管理 | 上传球队成员照片 | 3.2 | 球队成员与履历 | 成员4 | 成员4 | 生成器标准页 | L2 | P1 | D6
189 | 第194行 | 赛事管理模块 | 球队端 | 球队履历管理 | 上传球队训练计划 | 3.2 | 球队成员与履历 | 成员4 | 成员4 | 生成器标准页 | L2 | P1 | D6
190 | 第195行 | 赛事管理模块 | 球队端 | 球队履历管理 | 上传球队荣誉证书 | 3.2 | 球队成员与履历 | 成员4 | 成员4 | 生成器标准页 | L2 | P1 | D6
191 | 第196行 | 赛事管理模块 | 球队端 | 球队履历管理 | 上传球队参赛记录 | 3.2 | 球队成员与履历 | 成员4 | 成员4 | 生成器标准页 | L2 | P1 | D6
192 | 第197行 | 赛事管理模块 | 球队端 | 球队履历管理 | 上传球队对阵记录 | 3.2 | 球队成员与履历 | 成员4 | 成员4 | 生成器标准页 | L2 | P1 | D6
193 | 第198行 | 赛事管理模块 | 球队端 | 球队履历管理 | 上传球队简介 | 3.2 | 球队成员与履历 | 成员4 | 成员4 | 生成器标准页 | L2 | P1 | D6
194 | 第199行 | 赛事管理模块 | 球队端 | 球队履历管理 | 上传球队合照 | 3.2 | 球队成员与履历 | 成员4 | 成员4 | 生成器标准页 | L2 | P1 | D6
195 | 第200行 | 赛事管理模块 | 球队端 | 球队履历管理 | 球队中心 | 3.2 | 球队成员与履历 | 成员4 | 成员4 | 生成器标准页 | L2 | P1 | D6
196 | 第201行 | 赛事管理模块 | 球队端 | 球队履历管理 | 上传球队队旗，队徽 | 3.2 | 球队成员与履历 | 成员4 | 成员4 | 生成器标准页 | L2 | P1 | D6
197 | 第202行 | 赛事管理模块 | 球队端 | 球队账号管理 | 重置球队账号密码 | 0.7 | 账号管理 | 成员2 | 成员2 | 生成器标准页 | L2 | P1 | D5
198 | 第203行 | 赛事管理模块 | 球队端 | 球队信息管理 | 查看系统消息 | 0.5 | 消息通知 | 成员2 | 成员2 | 生成器标准页 | L3 | P1 | D5
199 | 第204行 | 赛事管理模块 | 球队端 | 球队教练员管理 | 按类别查询球队教练员 | 3.3 | 球队教练员关联 | 成员4 | 成员4 | 生成器标准页 | L2 | P1 | D5
200 | 第205行 | 赛事管理模块 | 球队端 | 球队教练员管理 | 按审核状态搜索球队教练员 | 3.3 | 球队教练员关联 | 成员4 | 成员4 | 生成器标准页 | L2 | P1 | D5
201 | 第206行 | 赛事管理模块 | 球队端 | 球队教练员管理 | 查询球队教练员 | 3.3 | 球队教练员关联 | 成员4 | 成员4 | 生成器标准页 | L2 | P1 | D5
202 | 第207行 | 赛事管理模块 | 球队端 | 球队教练员管理 | 添加球队教练员 | 3.3 | 球队教练员关联 | 成员4 | 成员4 | 生成器标准页 | L2 | P1 | D5
203 | 第208行 | 赛事管理模块 | 球队端 | 球队教练员管理 | 删除球队教练员 | 3.3 | 球队教练员关联 | 成员4 | 成员4 | 生成器标准页 | L2 | P1 | D5
204 | 第209行 | 赛事管理模块 | 管理员端 | 管理员球员管理 | 球员管理 | 2.4 | 管理员人员管理 | 成员4 | 成员4 | 生成器标准页 | L2 | P1 | D8
205 | 第210行 | 赛事管理模块 | 管理员端 | 管理员球员管理 | 按姓名搜索球队成员信息 | 2.4 | 管理员人员管理 | 成员4 | 成员4 | 生成器标准页 | L2 | P1 | D8
206 | 第211行 | 赛事管理模块 | 管理员端 | 管理员球员管理 | 按身份证搜索球队成员信息 | 2.4 | 管理员人员管理 | 成员4 | 成员4 | 生成器标准页 | L2 | P1 | D8
207 | 第212行 | 赛事管理模块 | 管理员端 | 管理员球员管理 | 重置球员账号密码 | 0.7 | 账号管理 | 成员2 | 成员2 | 生成器标准页 | L2 | P1 | D5
208 | 第213行 | 赛事管理模块 | 管理员端 | 管理员球员管理 | 公示球员信息 | 7.3 | 公示 | 成员6 | 成员6 | 生成器标准页+门户页 | L2 | P1 | D6
209 | 第214行 | 赛事管理模块 | 管理员端 | 管理员球员管理 | 取消公示球员 | 7.3 | 公示 | 成员6 | 成员6 | 生成器标准页+门户页 | L2 | P1 | D6
210 | 第215行 | 赛事管理模块 | 管理员端 | 管理员球员管理 | 修改球员信息 | 2.4 | 管理员人员管理 | 成员4 | 成员4 | 生成器标准页 | L2 | P1 | D8
211 | 第216行 | 赛事管理模块 | 管理员端 | 管理员球员管理 | 删除球员信息 | 2.4 | 管理员人员管理 | 成员4 | 成员4 | 生成器标准页 | L2 | P1 | D8
212 | 第217行 | 赛事管理模块 | 管理员端 | 管理员教练员管理 | 教练员信息管理 | 2.4 | 管理员人员管理 | 成员4 | 成员4 | 生成器标准页 | L2 | P1 | D8
213 | 第218行 | 赛事管理模块 | 管理员端 | 管理员教练员管理 | 按类别查询球队教练员 | 2.4 | 管理员人员管理 | 成员4 | 成员4 | 生成器标准页 | L2 | P1 | D8
214 | 第219行 | 赛事管理模块 | 管理员端 | 管理员教练员管理 | 按审核状态搜索球队教练员 | 2.4 | 管理员人员管理 | 成员4 | 成员4 | 生成器标准页 | L2 | P1 | D8
215 | 第220行 | 赛事管理模块 | 管理员端 | 管理员教练员管理 | 公示教练员信息 | 7.3 | 公示 | 成员6 | 成员6 | 生成器标准页+门户页 | L2 | P1 | D6
216 | 第221行 | 赛事管理模块 | 管理员端 | 管理员教练员管理 | 取消公示教练员信息 | 7.3 | 公示 | 成员6 | 成员6 | 生成器标准页+门户页 | L2 | P1 | D6
217 | 第222行 | 赛事管理模块 | 管理员端 | 管理员教练员管理 | 重置教练员密码 | 0.7 | 账号管理 | 成员2 | 成员2 | 生成器标准页 | L2 | P1 | D5
218 | 第223行 | 赛事管理模块 | 管理员端 | 管理员教练员管理 | 删除教练员信息 | 2.4 | 管理员人员管理 | 成员4 | 成员4 | 生成器标准页 | L2 | P1 | D8
219 | 第224行 | 赛事管理模块 | 管理员端 | 管理员教练员管理 | 修改教练员信息 | 2.4 | 管理员人员管理 | 成员4 | 成员4 | 生成器标准页 | L2 | P1 | D8
220 | 第225行 | 赛事管理模块 | 管理员端 | 参赛管理 | 球队信息管理 | 3.4 | 管理员参赛查看 | 成员4 | 成员4 | 生成器标准页 | L2 | P1 | D8
221 | 第226行 | 赛事管理模块 | 管理员端 | 参赛管理 | 按市州查看球队信息 | 3.4 | 管理员参赛查看 | 成员4 | 成员4 | 生成器标准页 | L2 | P1 | D8
222 | 第227行 | 赛事管理模块 | 管理员端 | 参赛管理 | 按赛事类别查看球队信息 | 3.4 | 管理员参赛查看 | 成员4 | 成员4 | 生成器标准页 | L2 | P1 | D8
223 | 第228行 | 赛事管理模块 | 管理员端 | 参赛管理 | 按球队名称搜索球队信息 | 3.4 | 管理员参赛查看 | 成员4 | 成员4 | 生成器标准页 | L2 | P1 | D8
224 | 第229行 | 赛事管理模块 | 管理员端 | 参赛管理 | 重置球队账号密码 | 0.7 | 账号管理 | 成员2 | 成员2 | 生成器标准页 | L2 | P1 | D5
225 | 第230行 | 赛事管理模块 | 管理员端 | 参赛管理 | 查看球队成员 | 3.4 | 管理员参赛查看 | 成员4 | 成员4 | 生成器标准页 | L2 | P1 | D8
226 | 第231行 | 赛事管理模块 | 管理员端 | 参赛管理 | 查看球队教练员 | 3.4 | 管理员参赛查看 | 成员4 | 成员4 | 生成器标准页 | L2 | P1 | D8
227 | 第232行 | 赛事管理模块 | 管理员端 | 参赛管理 | 查看球队比赛记录 | 3.4 | 管理员参赛查看 | 成员4 | 成员4 | 生成器标准页 | L2 | P1 | D8
228 | 第233行 | 赛事管理模块 | 管理员端 | 参赛管理 | 球员遴选档案 | 6.1 | 遴选档案聚合 | 成员4 | 成员6 | 生成器标准页 | L2 | P1 | D8
229 | 第234行 | 赛事管理模块 | 管理员端 | 参赛管理 | 按身份证号搜索球员档案 | 6.1 | 遴选档案聚合 | 成员4 | 成员6 | 生成器标准页 | L2 | P1 | D8
230 | 第235行 | 赛事管理模块 | 管理员端 | 参赛管理 | 按队伍搜索球员档案 | 6.1 | 遴选档案聚合 | 成员4 | 成员6 | 生成器标准页 | L2 | P1 | D8
231 | 第236行 | 赛事管理模块 | 管理员端 | 遴选管理 | 足球遴选队员初选档案评分 | 6.2 | 遴选评分与结果 | 成员6 | 成员6 | 手写页(复用标准组件) | L2 | P1 | D6
232 | 第237行 | 赛事管理模块 | 管理员端 | 遴选管理 | 足球遴选队员初选评分修改 | 6.2 | 遴选评分与结果 | 成员6 | 成员6 | 手写页(复用标准组件) | L2 | P1 | D6
233 | 第238行 | 赛事管理模块 | 管理员端 | 遴选管理 | 足球遴选队员初选评分汇总 | 6.2 | 遴选评分与结果 | 成员6 | 成员6 | 手写页(复用标准组件) | L2 | P1 | D6
234 | 第239行 | 赛事管理模块 | 管理员端 | 遴选管理 | 足球遴选队员初选评分导出 | 6.2 | 遴选评分与结果 | 成员6 | 成员6 | 手写页(复用标准组件) | L2 | P1 | D6
235 | 第240行 | 赛事管理模块 | 管理员端 | 遴选管理 | 足球遴选队员复选档案评分 | 6.2 | 遴选评分与结果 | 成员6 | 成员6 | 手写页(复用标准组件) | L2 | P1 | D6
236 | 第241行 | 赛事管理模块 | 管理员端 | 遴选管理 | 足球遴选队员复选评分修改 | 6.2 | 遴选评分与结果 | 成员6 | 成员6 | 手写页(复用标准组件) | L2 | P1 | D6
237 | 第242行 | 赛事管理模块 | 管理员端 | 遴选管理 | 足球遴选队员复选评分汇总 | 6.2 | 遴选评分与结果 | 成员6 | 成员6 | 手写页(复用标准组件) | L2 | P1 | D6
238 | 第243行 | 赛事管理模块 | 管理员端 | 遴选管理 | 足球遴选队员复选评分导出 | 6.2 | 遴选评分与结果 | 成员6 | 成员6 | 手写页(复用标准组件) | L2 | P1 | D6
239 | 第244行 | 赛事管理模块 | 管理员端 | 遴选管理 | 最佳球员遴选结果 | 6.2 | 遴选评分与结果 | 成员6 | 成员6 | 手写页(复用标准组件) | L2 | P1 | D6
240 | 第245行 | 赛事管理模块 | 管理员端 | 遴选管理 | 生成高校组最佳球员遴选结果 | 6.2 | 遴选评分与结果 | 成员6 | 成员6 | 手写页(复用标准组件) | L2 | P1 | D6
241 | 第246行 | 赛事管理模块 | 管理员端 | 遴选管理 | 生成中学组最佳球员遴选结果 | 6.2 | 遴选评分与结果 | 成员6 | 成员6 | 手写页(复用标准组件) | L2 | P1 | D6
242 | 第247行 | 赛事管理模块 | 管理员端 | 遴选管理 | 生成小学组最佳球员遴选结果 | 6.2 | 遴选评分与结果 | 成员6 | 成员6 | 手写页(复用标准组件) | L2 | P1 | D6
243 | 第248行 | 赛事管理模块 | 管理员端 | 日志管理 | 用户操作日志表单信息 | 0.6 | 日志审计 | 成员2 | 成员2 | 生成器标准页 | L2 | P1 | D5
244 | 第249行 | 赛事管理模块 | 管理员端 | 日志管理 | 查看用户操作日志信息 | 0.6 | 日志审计 | 成员2 | 成员2 | 生成器标准页 | L2 | P1 | D5

## 风险与砍法
风险、D1必须确认的事与降级清单
10天没有缓冲，砍的顺序要事先定好，而不是临时决定
一、D1当天必须拿到的需求结论（不确认就会返工）
序号 | 需要确认什么 | 为什么必须在D1确认 | 影响模块 | 确认人
1 | 遴选评分规则：评分维度、权重、同分处理、初选与复选如何衔接 | 决定评分汇总公式与最佳球员结果生成；原表规则不明确 | 6.2 | 组长
2 | 审核层级与驳回重报：球队→市州→省级、高校→省级；驳回后退回哪一级、能否撤回 | 决定审核状态机与记录表结构，是报名主链路核心 | 0.3、4.2 | 组长
3 | 报名快照：提交后是否冻结；驳回后是否可改 | 决定报名与人员档案的数据结构，成员3与成员4必须一致 | 4.1、2.1 | 成员3、4
4 | 公示范围：哪些字段可公开、身份证如何脱敏 | 涉及未成年人信息，公示与门户页要用同一份白名单 | 7.3、0.8 | 组长
5 | 人脸核验是否必须接第三方识别，有无现成服务与授权协议 | 决定是做“识别+人工复核”还是“拍照+人工确认” | 5.6 | 组长
6 | 政策问答：是否已有正式政策文本；使用哪家大模型、是否允许外发 | 决定8.1能否做，以及密钥与合规处理 | 8.1 | 组长
7 | 部署环境(自有服务器/云)、域名、HTTPS与文件存放位置 | 决定D8–D10的部署与备份方案 | 0.8、联调 | 成员2
二、降级清单（先砍深度，不砍功能；D5检查点如P0落后，按顺序执行）
顺序 | 降级对象 | 怎么降 | 原功能是否保留 | 负责人
1 | 政策与报名问答(8.1) | 整项暂停，不属于原244条功能；先砍它，成员2与成员6的时间回流到主链路 | 不涉及 | 成员2、6
2 | 人脸核验(5.6) | 降为“现场拍照+人工确认”，不接第三方识别，记录保留 | 保留(L3) | 成员2
3 | 图文直播(5.4) | 短轮询，不做实时推送；直播链接管理照常 | 保留(L3) | 成员5
4 | 门户视觉与手机适配(7.1/7.2) | 直接套模板，不做定制视觉；手机端做到“能看” | 保留 | 成员6
5 | 站内信与日志(0.5/0.6) | 站内信打开页面时拉取；日志只做记录与查询 | 保留(L3/L2) | 成员2
6 | 导出(4.4) | 统一同步导出，不做异步任务 | 保留 | 成员3
7 | 赛事文件(5.3)与门户展示资源(7.2) | 只做上传与列表，不做额外校验与排序 | 保留(P2) | 成员5
8 | 遴选评分(6.2) | 固定加权平均公式，不做公式可配置 | 保留 | 成员6
三、明确不在10天内做（放二期）
序号 | 事项 | 说明 | 来源
1 | 压测(3倍预估并发)、等保、漏洞扫描 | 10天内只做报名提交50并发冒烟与安全最小集 | V1 A12、A13
2 | 材料识别(OCR+大模型)与报名材料智能预审 | 预审先用规则校验替代 | V1 B14、C13、C14
3 | 导入智能映射、战报与直播文案、智能问数、遴选摘要、CMS写作辅助 | 均不属于原244条功能 | V1 B15、D10、D11、E13、E14
4 | 公示期自动下线与异议入口、评委独立角色、审核流程可视化配置、动态表单设计器 | 原表没有，或属于过度设计 | V1 E03、E05、A09、C05
5 | 短信通知、WebSocket实时推送、异步导出 | 10天内用站内信、短轮询、同步导出替代 | V1 A11、D05
四、主要风险与应对
序号 | 风险 | 应对措施 | 影响 | 负责人
1 | 组长是唯一前端且零缓冲 | 手写页限5类；标准页由后端生成器自出；门户/CMS/遴选页交成员6；组长不做调度；D4仍落后时，成员6暂停遴选页转帮报名与审核列表页 | 报名与审核页延误会卡住联调 | 组长
2 | 没有可复用的后台脚手架 | D1前定下脚手架；若没有，10天不成立，应先拆成两期，第一期只做P0 | 整体不可行 | 成员2
3 | 底座延迟(D1–D4) | 脚手架自带登录先用；文件服务D2交付；其余人用Mock+种子数据并行，接口契约先行 | 全员等待 | 成员2
4 | 人员主档与报名快照模型对不上 | D1用1小时评审ER总图；身份证为唯一键，报名提交冻结快照 | 后期大面积返工 | 成员3、成员4
5 | 报名截止日并发 | 提交接口幂等+Nginx限流+关键索引；D9做50并发冒烟；正式压测放二期 | 系统卡顿或丢数据 | 成员3、成员2
6 | 需求规则不清 | D1确认7项；确认前用可配置默认值，不写死 | 返工 | 组长
7 | 联调拥堵(D8–D9) | 接口契约先行；每日构建环境；缺陷当天认领；联调清单按三条链路拆分 | 缺陷堆积到D10 | 成员2
8 | 未成年人敏感信息 | 身份证与手机号加密、脱敏展示；文件私有访问；日志脱敏；问答功能不送个人信息 | 合规与安全事件 | 成员2
9 | 大模型接口不可用或合规未确认 | 服务端保管密钥；超时降级；开关可一键关闭；政策文本均为公开文件 | 仅影响8.1，不影响主流程 | 成员2
10 | 人员请假 | 互为备份：成员2↔成员3(底座/审核)，成员4↔成员6(档案/遴选)，成员5↔成员1(赛事录入前后端) | 关键域无人可接 | 组长